МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Культура Мирного:

традиции и развитие на 2011 - 2013 годы»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Мирного

от «06» октября 2010 г.  №  1963

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Культура Мирного: традиции и развитие на 2011 - 2013 годы»

# ПАСПОРТ

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Культура Мирного: традиции и развитие на 2011 - 2013 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (статья 40 раздела VII); - Устав муниципального образования «Мирный» (подпункты 16 - 19 пункта 1 статьи 7 глава 2); - Постановление мэра Мирного от 11.11.2008г. № 1861 «О порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ муниципального образования «Мирный» с изменениями, внесёнными постановлениями администрации Мирного от 28.05.2010г. № 990 и от 29.06.2010 г. №1213 |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» |
| Заказчик Программы | Муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» |
| Координатор Программы | Муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» |
| Цель Программы | Последовательное улучшение условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры. |
| Задачи Программы | 1. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у представителей разных социальных групп населения Мирного позитивных ценностных установок. 2. Расширение информационного и культурно-досугового пространства. 3. Повышение методического мастерства работников сферы культуры. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | ## Задача № 1 1. Количество культурно-досуговых, театрально-концертных и просветительских мероприятий. 2. Динамика положительного роста посещений жителями Мирного культурно-досуговых, театрально-концертных и просветительских мероприятий. 3. Количество мероприятий для граждан нуждающихся в дополнительной социальной поддержке. 4.Количество граждан нуждающихся в дополнительной социальной поддержке охваченных культурно-досуговыми мероприятиями. #### Задача № 2 1. Количество мероприятий концертно-гастрольной деятельности. 2. Динамика положительного роста количества участников городских конкурсов, выставок, фестивалей. 3. Количество поездок представителей Мирного на региональные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали, ярмарки. 4. Количество представителей Мирного, принявших участие в региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, ярмарках. ## Задача № 3 1. Количество мероприятий методического характера для работников культуры в Мирном. 2. Количество работников культуры и актива, участвовавших в мероприятиях методического характера всех уровней. 3. Динамика положительного роста количества представителей Мирного, участвующих в мероприятиях методического характера сферы культуры областного и других уровней. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2013 годы Программа реализуется в один этап. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных по следующим направлениям: 1. Развитие сферы культурного обслуживания населения. 2. Расширение сотрудничества в сфере культуры. 3. Обеспечение проведения методических мероприятий в сфере культуры. |
| Исполнители Программы | - Муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» - Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система Мирного» - Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 12 - организации, определяемые в соответствии с законодательством РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказании услуг для государственных нужд» |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы - 5 494 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2011 год – 1 730 тыс. руб. 2012 год – 1 820 тыс. руб. 2012 год – 1 944 тыс. руб. Источник финансирования – средства местного бюджета 5 494 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - Последовательное формирование благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности. Количество культурно-досуговых, театрально-концертных и просветительских мероприятий должно составить 59 в 2011году и 61 в 2013 году, а количество жителей Мирного их посетивших 4900 и 5400 человек соответственно. - Улучшение культурного обслуживания населения. Количество мероприятий концертно-гастрольной деятельности в 2011 - 2013 годах должно стабилизироваться на уровне 6 мероприятий в год - Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания населения. Количество активных участников городских конкурсов, выставок, фестивалей должно возрасти до 175 чел. в 2011 году и 200 чел. в 2013 году. Количество поездок представителей Мирного на региональные, Всероссийские, международные мероприятия сферы культуры в 2011 - 2013 годах должно составить 3 поездки в год, количество представителей Мирного, принявших участие в региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, ярмарках в 2013 году должно составить 60 чел. в год. - Обеспечение большей доступности услуг культуры для жителей муниципального образования “Мирный”. Количество мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке должно составить 7 в 2011году и 8 - в 2013 году, а количество граждан данной категории, охваченных культурно-досуговыми, театрально-концертными и просветительскими мероприятиями должно возрасти до 376 чел. и 400 чел. соответственно - Совершенствование методического мастерства работников учреждений культуры и актива. Количество мероприятий методического характера, проводимых в Мирном, должно составить 2 мероприятия в год в 2011-2012 годах и 3 мероприятия - в 2013 году, а количество работников культуры и актива участвующих в подобных мероприятиях сферы культуры областного и других уровней составить по 3 чел. в 2011 - 2012 годах и 4 чел. в - 2013 году. Количество работников культуры и актива участвующих в мероприятиях методического характера всех уровней должно составить 46 в 2011 году, 36 - в 2012 году и 54 чел. - в 2013 году. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Сеть учреждений культуры в муниципальном образовании «Мирный» представлена 5 учреждениями, из них 4 муниципальных. Это Дом офицеров (гарнизона), Центральная муниципальная библиотека, Детская муниципальная библиотека, кинотеатр "Планета", Детская школа искусств. Всего в отрасли трудятся 151 человек, из них в муниципальных учреждениях культуры 128 человек. Особую функциональную роль в культуре играет творческий и научный потенциал - специалисты. Их работает в отрасли 83 человек.

В 2009 году на киносеансах побывало 68467 человек, 21356 человек посетили дискотеки, 6989 жителей являются читателями Центральной муниципальной библиотеки, 2567 – Детской муниципальной библиотеки, а общее число посещений библиотек составило 55499 человек. В Детской школе искусств обучалось 439 детей и подростков, что составляет 15,5% от общей численности учащихся средних школ Мирного.

Основными проблемами сферы культуры в настоящее время являются:

- слабое совпадение предложения и спроса на услуги в отрасли культуры, ориентированной на различные социальные группы населения;

- необходимость формирования единого культурного пространства, гастрольно - концертной, выставочной деятельности, проведения конкурсов и фестивалей искусств;

- отсутствие отработанных процедур содержания и эксплуатации памятников;

- слабо развито парковое хозяйство;

- недостаточность нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере культуры;

- большая изношенность звуковой, светотехнической аппаратуры кинотеатра «Планета»;

- недостаточная социальная защита работников культуры.

Опыт реализация муниципальных ведомственных целевых  программ «Культура Мирного: традиции и развитие на 2009 год» и частично «Культура Мирного: традиции и развитие на 2010 год», положительно сказался на развитии сферы культуры города.  Программа «Культура Мирного: традиции и развитие на 2011-2013 годы» является продолжением ранее действующих муниципальных ведомственных целевых программ аналогичного направления, предназначена для решения актуальных проблем в сфере культуры города и направлена на сохранение и улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей Мирного услугами организаций культуры.

Программа позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении самых необходимых мероприятий, повысить эффективность их расходования, привлечь более широкий круг должностных лиц, общественности к проблемам культурно-массовой работы и их разрешению.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели -последовательное улучшение условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у представителей разных социальных групп населения Мирного позитивных ценностных установок.

-  расширение информационного и культурно-досугового пространства.

-  повышение методического мастерства работников сферы культуры.

Для решения обозначенных задач необходимо материально-техническое, организационное и финансовое обеспечение, основные компоненты которого предусмотрены перечнем программных мероприятий.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  |  | Базовые | Оценочные | ###### Прогнозные |  |  |
|  | ##### Задача № 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество культурно-досуговых, театрально-концертных и просветительских мероприятий. | 54 | 54 | 59 | 60 | 61 |
| 2 | Динамика положительного роста посещений жителями Мирного культурно-досуговых и театрально-концертных мероприятий (чел.). | 4150 | 4200 | 4900 | 5300 | 5400 |
| 3 | Количество мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| 4 | Количество граждан данной категории, охваченных культурно-досуговыми мероприятиями. | 330 | 360 | 376 | 388 | 400 |
|  | Задача № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мероприятий концертно-гастрольной деятельности. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Динамика положительного роста количества активных участников городских конкурсов, выставок, фестивалей (чел.). | 150 | 157 | 175 | 185 | 200 |
| 3 | Количество поездок представителей Мирного на региональные, всероссийские, международные мероприятия сферы культуры (конкурсы, фестивали, ярмарки, дни городов и посёлков) | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Количество представителей Мирного, принявших участие в региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, ярмарках | 47 | 50 | 54 | 60 | 60 |
|  | ##### Задача № 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мероприятий методического характера для работников культуры, проводимых в Мирном | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Количество работников культуры участвовавших в мероприятий методического характера. | 17 | 0 | 46 | 36 | 54 |
| 3 | Динамика положительного роста количества представителей Мирного, участвующих в мероприятиях методического характера сферы культуры областного и других уровней (чел.). | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |

Программа реализуется в течении 2011-2013 годов в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 5494 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы на 2011-2013 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из финансовых возможностей бюджета.

# Распределение объёмов финансирования Программы по источникам,

# направлениям расходования средств и годам

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В 2011 г. | В 2012 г. | В 2013 г. |
| Всего, в том числе по источникам: | 5494 | 1730 | 1820 | 1944 |
| местный бюджет | 5494 | 1730 | 1820 | 1944 |
| Прочие нужды, в том числе по источникам: | 5494 | 1730 | 1820 | 1944 |
| местный бюджет | 5494 | 1730 | 1820 | 1944 |

- Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется муниципальными учреждениями «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного», «Централизованная библиотечная система Мирного», муниципальным учреждением дополнительного образования детей Детской школой искусств № 12,  которые обеспечивают:

- реализацию мероприятий Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

- эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Реализация мероприятий Программы может так же осуществляться на основе договоров (контрактов), заключаемых Заказчиком с Исполнителями программных мероприятий.

Муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного»:

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;

- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым использованием выделенных средств;

- при недостаточном финансировании Программы разрабатывает меры по привлечению дополнительных средств для выполнения мероприятий Программы в установленные сроки;

- готовит предложения о корректировке или завершении Программы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организует подготовку и согласование проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- организует размещение в средствах массовой информации сообщения о ходе и результатах реализации целевой Программы, в т.ч. на сайте администрации Мирного.

Начальник муниципального учреждения «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» является руководителем целевой Программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

- Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление реализацией Программы осуществляется муниципальным учреждением «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного».

Муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, представляет информацию о ходе реализации программы за отчетный период.

Отчёты предоставляются:

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - в ФЭУ администрации Мирного - с нарастающим итогом с начала года о ходе реализации Программы по формам, доводимым ФЭУ администрации Мирного;

- ежегодно, до 30 января, следующего за отчётным годом - в ФЭУ администрации Мирного - о ходе реализации Программы (итоговый отчет о реализации Программы в целом), выполнении ее целевых показателей (индикаторов) по форме ФЭУ администрации Мирного, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

- в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности - в ФЭУ администрации Мирного - сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению муниципального учреждения «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного».

Внесение изменений и дополнений в Программу не должно вести к уменьшению её целевых индикаторов и показателей.

- 6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических

- результатов от реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- довести количество культурно-досуговых, театрально-концертных и просветительских мероприятий для жителей города до 61 в год, а количество, посетивших их жителей Мирного - до 5400 человек в год;

- проводить до 8 культурно-досуговых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, а количество граждан данной категории, охваченных ими - до 400 человек в год;

- количество мероприятий концертно-гастрольной деятельности составит 6 мероприятий в год;

- количества активных участников городских конкурсов, выставок, фестивалей составит до 200 человек в год;

- количество поездок представителей Мирного на региональные, Всероссийские, международные мероприятия в сфере культуры (конкурсы, фестивали, ярмарки, дни городов и посёлков) должно составить 3 поездки в год; количество принявших в них участников из Мирного - 60 человек;

- количество мероприятий методического характера для работников культуры и актива, должно составить до 3 в год; количества представителей Мирного, участвующих в мероприятиях методического характера сферы культуры различных уровней - достигнет 54 человек в год.

Оценку эффективности реализации Программы проводит муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» в соответствии с принятым Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации Программы (приложение № 2). Результаты оценки эффективности реализации Программы направляются муниципальным учреждением «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного»  в муниципальное учреждение «Финансово-экономическое управление администрации Мирного».

- Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- Развитие сферы культурного обслуживания населения;

- Расширение сотрудничества в сфере культуры;

- Обеспечение проведения методических мероприятий в сфере культуры.

Перечень программных мероприятий приведён в Приложении № 1 к Программе.

_______________