# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации Мирного

# от  « 15» октября 2010 г.    № 2065

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Мирный»

на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», областной закон от 20.09.2005 года № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области» |
| Заказчики программы | - Администрация Мирного; - Муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» (далее - «Управление социальной политики»); - Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мирного» (далее - МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ»); - муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Мирного» (далее - «Комитет по управлению муниципальной собственностью»); - Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Мирного» (далее - МУ «Отдел образования»); - муниципальное учреждение «Мирнинская профессиональная аварийно-спасательная служба» (далее - МУ «Мирнинская ПАСС» (отдел гражданской защиты) |
| Заказчик -координатор программы | МУ «Мирнинская ПАСС» (отдел гражданской защиты) |
| Разработчик программы | МУ «Мирнинская ПАСС» (отдел гражданской защиты) |
| Цели программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный», создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности муниципального образования «Мирный», обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма при пожарах, сокращения материального ущерба |
| Задачи программы | 1. Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный». 2. Разработка и реализация мероприятий направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. 3. Повышение уровня противопожарной защиты муниципальных объектов, реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием муниципальных объектов с целью совершенствования их противопожарной защиты и подготовки обслуживающего персонала |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Задача № 1: - снижение количества пожаров и загораний по профилактируемым причинам; - снижение количества муниципальных учреждений и предприятий, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Задача № 2: - увеличение охвата населения муниципального образования противопожарной пропагандой. Задача № 3: - оборудование муниципальных учреждений современными системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения о пожаре и поддержание их в исправном состоянии; - поддержание пожарных гидрантов на территории муниципального образования в исправном состоянии. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 - 2015 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Организационное обеспечение реализации Программы. 2. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. 3. Укрепление противопожарного состояния объектов муниципальной собственности. |
| Исполнители программы | - Администрация Мирного; - «Управление социальной политики»; - МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ»; - «Комитет по управлению муниципальной собственностью»; - МУ «Отдел образования»; - муниципальные учреждения и предприятия (МУЗ ЦГБ, МУЗ ДС «Лесная поляна», МОУ ДОД ДШИ № 12, МУ «ЦБС Мирного», МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 12, МОУ ОСОШ № 2, МДОУ № 1, ЦРР-ДС № 2, МДОУ № 3, МДОУ № 4, МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок», МДОУ № 6, МДОУ № 7, МДОУ № 8, МОУ ДОД ДДТ, МОУ ДОД ДЮСШ, МУ «Мирнинская ПАСС», МКУ - кинотеатр «Планета», МП МО Мирный «Муниципал-сервис»); - муниципальные унитарные предприятия (МУП «МГЭС», МУП «ЖЭУ», МУП «Мирнинская ЖКК», МУП «ГТРС» МО Мирный); - организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее – организации, определяемые на конкурсной основе) |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования - 32572.1 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 25964.3 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 6607.8 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» и повышение уровня противопожарной защиты муниципальных объектов позволит достичь следующих результатов: - снизить количество пожаров и загораний по профилактируемым причинам с 45 до 20; - снизить количество муниципальных учреждений и предприятий, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности с 88.2 % до 29.4 %; - увеличить охват населения муниципального образования противопожарной пропагандой с 40 % до 85 %; - оборудовать 100 % муниципальных учреждений современными системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения о пожаре и поддержать их в исправном состоянии; - поддержать 100 % пожарных гидрантов на территории муниципального образования в исправном состоянии. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляют: - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мирного; - отдел гражданской защиты МУ «Мирнинская ПАСС» |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования «Мирный» продолжает оставаться недостаточным, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

В период с 2005 по 2010 год на территории муниципального образования «Мирный» произошло 160 пожаров, материальный ущерб от которых составил 9 527 113 (девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто тринадцать) рублей. При пожарах погибло 8 человек и 3 человека было травмировано.

Основными причинами пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- слабое знание элементарных правил пожарной безопасности;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Все эти причины возникновения пожаров являются профилактируемыми.

Наибольшее число пожаров (до 40 %) произошло в гаражных зонах города, в жилом фонде произошло 24,4 % всех пожаров.

Только в 1-м полугодии 2010 года отделом ГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России выявлено 598 нарушений требований пожарной безопасности, допущенных руководителями и работниками организаций, а также населением. К административной ответственности привлечено 79 должностных лиц и 5 граждан, а также 8 юридических лица.  В 88,2 % муниципальных учреждениях и предприятиях не обеспечивается требуемый уровень  пожарной безопасности.

В городской черте имеется большое количество строений, наиболее подверженных опасности возникновения и распространения пожаров и имеющих низкую устойчивость при пожаре (деревянные жилые дома старой постройки, деревянные гаражи). Их пожарная опасность увеличивается в связи с захламленностью проездов и противопожарных разрывов между постройками, удаленностью и недостаточностью источников противопожарного водоснабжения, постоянным (в том числе в вечернее и ночное время) пребыванием в данных зонах граждан из неблагополучных слоев населения.

Имеются нерешенные вопросы по поддержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов на территории города: в настоящее время 5 пожарных гидрантов требуют капитального ремонта, у 29 пожарных гидрантов указатели места нахождения не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001.

По оценкам сотрудников отдела ГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России, установками автоматической пожарной сигнализации не защищены 27% (по площади) объектов города, среди них имеются объекты с массовым пребыванием людей, в т.ч. в здании администрации Мирного.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести

высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий. Прежде всего, это касается:

- эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц;

- проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций;

- испытания проверки состояния внутренних пожарных кранов на соответствие правил пожарной безопасности;

- испытания на водоотдачу системы внутреннего противопожарного водопровода;

- ремонта системы противопожарного водопровода, что требует вложения значительных финансовых средств.

Большая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности  пожаров,  система  мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие, более 50 % пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Одной из главных причин такого положения дел является недостаточность выделяемых ассигнований на осуществление противопожарных мероприятий на территории города, особенно в муниципальном жилищном фонде. В условиях продолжающегося реформирования экономики накапливающийся десятилетиями комплекс проблем по противопожарной защите населения города по-прежнему не получает должного решения.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные и скоординированные действия администрации Мирного, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов.

Решение указанных проблемных вопросов и недостатков в обеспечении первичных  мер пожарной безопасности с учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников повышенной опасности, социально-экономического положения населения города возможно только целевыми программными методами, что позволит обеспечить соблюдение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный», создать необходимые  предпосылки  для  укрепления  пожарной  безопасности  муниципального

образования «Мирный», обеспечить необходимые условия для предотвращения гибели и травматизма при пожарах, сокращения материального ущерба.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы,

целевые индикаторы и показатели

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» (далее – Программа) разработана для достижения следующей основной цели – обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный», создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности муниципального образования «Мирный», обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма при пожарах, сокращения материального ущерба

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный».

2. Разработка и реализация мероприятий направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

3. Повышение уровня противопожарной защиты муниципальных объектов, реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием муниципальных объектов с целью совершенствования их противопожарной защиты и подготовки обслуживающего персонала.

Решение этих задач позволит обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный», повысить уровень противопожарной защиты муниципальных объектов.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на период с 2011 до  2015 года.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1. Снижение количества пожаров и загораний по профилактируемым причинам.

2. Снижение количества муниципальных учреждений и предприятий, в которых не обеспечивается требуемый уровень  пожарной безопасности.

3. Увеличение охвата населения муниципального образования противопожарной пропагандой.

4. Оборудование муниципальных учреждений современными системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения о пожаре и поддержание их в исправном состоянии.

5. Поддержание пожарных гидрантов на территории муниципального образования в исправном состоянии.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели Программы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества пожаров и загораний по профилактируемым причинам, % | 40 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 2. | Снижение количества муниципальных учреждений и предприятий, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, % | 88.2 | 88.2 | 76.44 | 64.68 | 52.92 | 41.6 | 29.4 |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Увеличение охвата населения муниципального образования противопожарной пропагандой, % | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
|  | Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оборудование муниципальных учреждений современными системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения о пожаре и поддержание их в исправном состоянии, % | 85.3 | 85.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Поддержание пожарных гидрантов на территории муниципального образования в исправном состоянии, % | 88.1 | 94.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объём финансирования Программы составляет – 32572.1 тысяч рублей, в том числе:

- местный бюджет – 25964.3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 6607.8 тыс. рублей.

Объёмы финансирования Программы на 2011 – 2015 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников подтверждается соглашениями о намерениях между заказчиком – координатором  Программы – МУ «Мирнинская ПАСС» и исполнителями Программы – МУП «ЖЭУ», МУП «Мирнинская ЖКК», МУП «МГЭС», МКУ - кинотеатр «Планета», МП МО Мирный «Муниципал-сервис» и МУП «ГТРС» МО Мирный на 2011 – 2015 годы.

Распределение объёмов финансирования Программы по направлениям расходования средств и годам:

| Источники и направления финансирования | Объём финансирования, всего тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Программе, в т.ч. по источникам финансирования: | 32572.1 | 13225.6 | 6084.7 | 7969.9 | 3032.9 | 2259.0 |
| - средства местного бюджета | 25964.3 | 10746.5 | 4525.1 | 6213.6 | 2674.7 | 1804.4 |
| - внебюджетные источники | 6607.8 | 2479.1 | 1559.6 | 1756.3 | 358.2 | 454.6 |
| Капитальные вложения, | 7987.7 | 3947.7 | 1366.0 | 1326.0 | 1152.0 | 196.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| - средства местного бюджета | 7816.0 | 3886.0 | 1356.0 | 1316.0 | 1142.0 | 116.0 |
| - внебюджетные источники | 171.7 | 61.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 80.0 |
| Прочие нужды, в т.ч. по источникам финансирования: | 24584.4 | 9277.9 | 4718.7 | 6643.9 | 1880.9 | 2063.0 |
| - средства местного бюджета | 18148.3 | 6860.5 | 3169.1 | 4897.6 | 1532.7 | 1688.4 |
| - внебюджетные источники | 6436.1 | 2417.4 | 1549.6 | 1746.3 | 348.2 | 374.6 |

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Заказчик - координатор Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, Заказчик – координатор уточняет объемы финансирования за счет всех источников финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Механизм реализации Программы предусматривает выбор исполнителями подрядчиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Раздел 5. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Заказчики и Заказчик – координатор Программы.

Заказчик - координатор обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед Заказчиком, а Заказчики перед Заказчиком - координатором и  о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Контроль за ходом реализации Программы включает в себя следующую отчетность по программным мероприятиям:

1. Для Исполнителей:

- ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчикам (по ведомственной принадлежности) отчет с нарастающим итогом с начала года о ходе реализации Программы по установленной форме;

- ежегодно, до 20 января, представлять Заказчикам (по ведомственной принадлежности) отчет о ходе реализации Программы (итоговый отчет о реализации Программы в целом), а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

2. Для Заказчиков:

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику - координатору отчет с нарастающим итогом с начала года о ходе реализации Программы по установленной форме;

- ежегодно, до 25 января, представлять Заказчику - координатору отчет о ходе  реализации  Программы  (итоговый  отчет  о реализации Программы в це-

лом), а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

3. Для Заказчика – координатора:

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в ФЭУ администрации Мирного отчет с нарастающим итогом с начала года о ходе реализации Программы по установленной форме;

- ежегодно, до 30 января, представлять в ФЭУ администрации Мирного отчет о ходе реализации Программы (итоговый отчет о реализации Программы в целом), выполнение ее целевых показателей (индикаторов) по установленной форме, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

- в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности представлять в ФЭУ администрации Мирного сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению Заказчика - координатора.

Внесение изменений в Программу не должно вести к изменению ее целевых показателей (индикаторов).

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации программы

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:

- снижению количества пожаров и загораний по профилактируемым причинам с 45 до 20;

- снижению количества муниципальных учреждений и предприятий, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности с 88,2 до 29,4 %;

- увеличению охвата населения муниципального образования противопожарной пропагандой с 40 до 85 % и формированию у населения сознательного и ответственного отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- оборудованию муниципальных учреждений современными системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения о пожаре и поддержание их в исправном состоянии с 85,3 до 100 %;

- поддержанию пожарных гидрантов на территории муниципального образования в исправном состоянии с 94,05 до 100 %.

Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом гражданской защиты МУ «Мирнинская ПАСС» в соответствии с установленным порядком.

Итоги оценки эффективности реализации Программы направляются в ФЭУ администрации Мирного в составе годовой и квартальной отчетности.

Методика оценки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 7. Перечень программных мероприятий

- Организационное обеспечение реализации Программы.

Целью мероприятий по организационному обеспечению пожарной безопасности является организация и координация работы структурных подразделений администрации Мирного, отдела гражданской защиты МУ Мирнинская ПАСС», отдела ГПН и СПЧ – 4 Специального управления ФПС № 18 МЧС России по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный».

2. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Мероприятия данного раздела предполагают обучение руководителей учреждений и лиц, ответственных за противопожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума, а также информирования населения

о мерах пожарной безопасности и распространение пожарно-технических знаний.

3. Укрепление противопожарного состояния объектов муниципальной собственности.

Вышеназванное мероприятие включает в себя оснащение муниципальных учреждений  современным  противопожарным  оборудованием,  средствами за-

щиты  и  пожаротушения  и  поддержание их в исправном состоянии.  Ремонт и поддержание в исправном состоянии пожарных гидрантов. Проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций.

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа состояния пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный».

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение № 1

# к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Мирный»

на 2011-2015 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь    М Е Р О П Р И Я Т И Й

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Исполнители | Срок начала/ окончания работ | Объемы финансирования, в т. ч. по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов постановлений (распоряжений) администрации Мирного по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение учебно-методических сборов (занятий) с руководящим составом администрации Мирного, руководителями муниципальных предприятий, организаций и учреждений (далее – организаций), работниками организаций, ответственными за пожарную безопасность | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования | МУ «Отдел образования» | 2011 - 2015 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1.4. | Проведение целевой операции «Жилище» по профилактике пожаров в жилом фонде с проверкой эксплуатационных управлений МУП «Мирнинская ЖКК» по организации работы по предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ), ОГПН, МУП «Мирнинская ЖКК» | 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мирного вопросов о ходе выполнения Программы | КЧС и ПБ администрации Мирного | 2011-2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Проведение мероприятий по формированию базы данных лиц, ведущих асоциальный образ жизни и проведению среди них противопожарной пропаганды на плановой основе, а также по выявлению мест незаконного проживания лиц без определенного места жительства и занятий | ОГПН, ОВД ЗАТО г. Мирный | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Периодическое обучение должностных лиц администрации Мирного, руководителей муниципальных организаций и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума в организациях имеющих лицензию МЧС |  | 2011 - 2015 | 291.0 | 60.0 | 39.6 | 93.0 | 61.2 | 37.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | России, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Администрация Мирного | Администрация Мирного | 2011 - 2015 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011 - 2015 | 45.0 | 2.4 | 4.8 | 31.8 | 3.6 | 2.4 |
| 2.1.2. | «Управление социальной политики» | «Управление социальной политики» | 2011 - 2015 | 1.2 | - | 1.2 | - | - | - |
| 2.1.3. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2011 - 2015 | 27.0 | - | - | 27.0 | - | - |
| 2.1.4. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2011 - 2015 | 2.4 | - | - | 2.4 | - | - |
| 2.1.5. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011 - 2015 | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 2.1.5. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2011 - 2015 | 8.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 - 2015 | 109.2 | 30.0 | 13.2 | 22.8 | 30.0 | 13.2 |
| 2.1.7. | МУ «Отдел образования» | МУ «Отдел образования» | 2011 - 2015 | 12.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 2.1.8. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 - 2015 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - |
| 2.1.9. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2011 - 2015 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - |
| 2.1.10. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 - 2015 | 7.2 | 3.6 | - | - | 3.6 | - |
| 2.1.11. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2011 - 2015 | 12.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 2.1.12. | МОУ ОСОШ № 2 | МОУ ОСОШ № 2 | 2011 - 2015 | 2.4 | - | - | 2.4 | - | - |
| 2.1.13. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2011 - 2015 | 4.8 | 2.4 | - | - | 2.4 | - |
| 2.1.14. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2011 - 2015 | 8.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.15. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2011 - 2015 | 10.8 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 1.2 |
| 2.1.16. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2011 - 2015 | 4.8 | 2.4 | - | - | 2.4 | - |
| 2.1.17. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2011 - 2015 | 7.2 | 1.2 | 2.4 | - | 1.2 | 2.4 |
| 2.1.18. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2011 - 2015 | 6.0 | - | 2.4 | 1.2 | - | 2.4 |
| 2.1.19. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2011 - 2015 | 7.2 | 3.6 | - | - | 3.6 | - |
| 2.1.20. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2011 - 2015 | 7.2 | 2.4 | 1.2 | - | 2.4 | 1.2 |
| 2.1.21. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011 - 2015 | 7.2 | 3.6 | - | - | 3.6 | - |
| 2.1.22. | МОУ ДОД ДЮСШ | МОУ ДОД ДЮСШ | 2011 - 2015 | 4.8 | - | - | 4.8 | - | - |
| 2.1.23. | МУ «Мирнинская ПАСС» | МУ «Мирнинская ПАСС» | 2011 - 2015 | 4.8 | 2.4 | - | - | 2.4 | - |
| 2.1.24. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2011 - 2015 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - |
| 2.1.25. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 - 2015 | 114.0 | 21.6 | 21.6 | 27.6 | 21.6 | 21.6 |
| 2.1.26. | МКУ - кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 - 2015 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - |
| 2.1.27. | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011 - 2015 | 7.2 | 3.6 | - | - | 3.6 | - |
| 2.2. | Приобретение учебно-методических пособий по вопросам пожарной безопасности, в т.ч.: |  | 2011 - 2015 | 265.0 | 60.0 | 51.5 | 50.0 | 48.0 | 55.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2.1. | Администрация Мирного | Администрация Мирного | 2011 – 2015 | 2.0 | - | 1.0 | - | - | 1.0 |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 57.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 14.0 |
| 2.2.2. | «Управление социальной политики» | «Управление социальной политики» | 2011 – 2015 | 4.0 | - | 2.0 | - | - | 2.0 |
| 2.2.3. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2011 – 2015 | 35.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| 2.2.4. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2011 – 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011 – 2015 | 15.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2.2.6. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2011 – 2015 | 3.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 160.5 | 34.5 | 31.0 | 31.0 | 30.5 | 33.5 |
| 2.2.7. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 – 2015 | 19.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2.2.8. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2011 – 2015 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2.2.9. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 – 2015 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2.2.10. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2011 – 2015 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.11. | МОУ ОСОШ № 2 | МОУ ОСОШ № 2 | 2011 – 2015 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - |
| 2.2.12. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2011 – 2015 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2.2.13. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2011 – 2015 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.14. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2011 – 2015 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.15. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2011 – 2015 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2.16. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2011 – 2015 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.2.17. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2011 – 2015 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.18. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2011 – 2015 | 6.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2.2.19. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2011 – 2015 | 15.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2.2.20. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011 – 2015 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2.2.21. | МОУ ДОД ДЮСШ | МОУ ДОД ДЮСШ | 2011 – 2015 | 7.0 | 3.0 | - | - | - | 4.0 |
| 2.2.22. | МУ «Мирнинская ПАСС» | МУ «Мирнинская ПАСС» | 2011 – 2015 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.23. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2011 – 2015 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
| 2.2.24. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 – 2015 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - |
| 2.2.25. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 – 2015 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.2.26. | МУП «ГТРС» МО Мирный | МУП «ГТРС» МО Мирный | 2011 – 2015 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.2.27. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 – 2015 | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2.3. | Изготовление методических материалов, памяток на противопожарную тематику и опубликование их в СМИ | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2011 – 2015 | 120.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 2.4. | Изготовление (обновление) информационных стендов по вопросам пожарной безопасности, в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 357.7 | 84.2 | 91.5 | 62.0 | 34.5 | 85.5 |
| 2.4.1. | Администрация Мирного | Администрация Мирного | 2011 – 2015 | 7.0 | 5.0 | - | - | 2.0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 21.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.4.2. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011 – 2015 | 17.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | - |
| 2.4.3. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2011 – 2015 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 1.0 |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 265.5 | 47.0 | 75.0 | 55.5 | 30.0 | 58.0 |
| 2.4.4. | МУ «Отдел образования» | МУ «Отдел образования» | 2011 – 2015 | 2.5 | - | - | 2.5 | - | - |
| 2.4.5. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 – 2015 | 98.0 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 2.4.6. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2011 – 2015 | 10.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | - |
| 2.4.7. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 – 2015 | 15.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 |
| 2.4.8. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2011 – 2015 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2.4.9. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2011 – 2015 | 5.0 | 2.0 | - | 3.0 | - | - |
| 2.4.10. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2011 – 2015 | 15.0 | - | 12.0 | - | - | 3.0 |
| 2.4.11. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2011 – 2015 | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - |
| 2.4.12. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2011 – 2015 | 3.0 | - | 3.0 | - | - | - |
| 2.4.13. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2011 – 2015 | 15.0 | - | 15.0 | - | - | - |
| 2.4.14. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2011 – 2015 | 10.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
| 2.4.15. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2011 – 2015 | 30.0 | - | 20.0 | - | - | 10.0 |
| 2.4.16. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2011 – 2015 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4.17. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011 – 2015 | 30.0 | 10.0 | - | 10.0 | - | 10.0 |
| 2.4.18. | МУ «Мирнинская ПАСС» | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2011 – 2015 | 9.0 | - | 4.0 | - | - | 5.0 |
| 2.4.19. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2011 – 2015 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - |
| 2.4.20. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 – 2015 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.4.21. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 – 2015 | 7.0 | - | 7.0 | - | - | - |
| 2.4.22. | МУП «ГТРС» МО Мирный | МУП «ГТРС» МО Мирный | 2011 – 2015 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2.4.23. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011, 2015 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 |
| 2.5. | Приобретение, изготовление и показ видеофильмов (видеосюжетов) на противопожарную тематику | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2011 - 2015 | 160.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 2.6. | Изготовление информационных стендов, банеров по вопросам пожарной безопасности, размещение их на улицах города и систематическое обновление | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2011 - 2015 | 150.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 2.7. | Организация и проведение городского конкурса рисунков по противопожарной тематике | МУ «Отдел образования» | 2011 - 2015 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2.8 | Совершенствование учебно-матери-альной базы класса пожарной безопасности в МОУ ДОД ДДТ (приобретение оргтехники, методических материалов, пособий, учебной литературы) | МОУ ДОД ДДТ | 2011 - 2015 | 630.0 | 150.0 | 300.0 | 180.0 | - | - |
| 2.9. | Организация и проведение тренировок по действиям персонала при | МУ «Мирнинская | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | возникновении пожара в учреждениях образования, здравоохранения и культуры | ПАСС» (ОГЗ), ОГПН |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Укрепление противопожарного состояния объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка (замена) автоматической пожарной сигнализации с системами оповещения людей о пожаре в соответствии с НПБ 104-03, в т.ч.: |  | 2011 - 2015 | 3206.0 | 1486.0 | 660.0 | 1060.0 | - | - |
| 3.1.1. | Администрация Мирного | Администрация Мирного | 2011 | 806.0 | 806.0 | - | - | - | - |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011-2013 | 600.0 | 300.0 | 300.0 | - | - | - |
| 3.1.2. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2011-2012 | 600.0 | 300.0 | 300.0 | - | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011-2013 | 1600.0 | 180.0 | 360.0 | 1060.0 | - | - |
| 3.1.3. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2013 | 700.0 | - | - | 700.0 | - | - |
| 3.1.4. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2013 | 360.0 | - | - | 360.0 | - | - |
| 3.1.5. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2013 | 360.0 | - | 360.0 | - | - | - |
| 3.1.6. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2011 | 180.0 | 180.0 | - | - | - | - |
| 3.1.7. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| 3.2. | Обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 4997.8 | 930.4 | 979.1 | 1005.1 | 1032.6 | 1050.6 |
| 3.2.1. | Администрация Мирного | Администрация Мирного | 2011 – 2015 | 300.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 1899.0 | 359.6 | 369.6 | 379.6 | 394.6 | 395.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2.2. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2011 – 2015 | 1101.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 235.0 | 236.0 |
| 3.2.3. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2011 – 2015 | 300.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 3.2.4. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011 – 2015 | 180.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 3.2.5. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2011 – 2015 | 318.0 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 2206.3 | 392.3 | 431.0 | 447.0 | 459.5 | 476.5 |
| 3.2.6. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 – 2015 | 315.0 | 50.0 | 57.0 | 65.0 | 68.0 | 75.0 |
| 3.2.7. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2011 – 2015 | 132.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 3.2.8. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 – 2015 | 234.1 | 34.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 3.2.9. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2011 – 2015 | 200.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 3.2.10. | МОУ ОСОШ № 2 | МОУ ОСОШ № 2 | 2011 – 2015 | 26.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 3.2.11. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2011 – 2015 | 84.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 18.5 |
| 3.2.12. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2011 – 2015 | 179.0 | 31.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 3.2.13. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2011 – 2015 | 121.2 | 23.2 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 |
| 3.2.14. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2011 – 2015 | 80.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 3.2.15. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2011 – 2015 | 233.0 | 43.0 | 46.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| 3.2.16. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2011 – 2015 | 90.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3.2.17. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2011 – 2015 | 226.0 | 38.0 | 40.0 | 45.0 | 48.0 | 55.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2.18. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2011 – 2015 | 65.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 3.2.19. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011 – 2015 | 119.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 3.2.20. | МОУ ДОД ДЮСШ | МОУ ДОД ДЮСШ | 2011 – 2015 | 101.0 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| 3.2.21. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2011 – 2015 | 175.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 3.2.22. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 – 2015 | 57.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 3.2.23. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 – 2015 | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 3.2.24. | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011 – 2015 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3.2.25. | МУП «ГТРС» МО Мирный | МУП «ГТРС» МО Мирный | 2011 – 2015 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3.2.26. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011-2015 | 310.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 3.3. | Вывод световых и звуковых сигналов о возникновении пожара в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (на пульт в СПЧ - 4 или ОВО ОВД ЗАТО г. Мирный), в т.ч.: |  | 2011 - 2015 | 1720.0 | 1392.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 3.3.1. | Администрация Мирного | Администрация Мирного | 2011 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011-2015 | 1620.0 | 1292.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 3.3.2. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3.3. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2011 | 340.0 | 340.0 | - | - | - | - |
| 3.3.4. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2011 | 380.0 | 380.0 | - | - | - | - |
| 3.3.5. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2011-2015 | 160.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 3.3.6. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011-2015 | 240.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 3.4. | Приобретение (обслуживание, перезарядка) первичных средств пожа-ротушения (огнетушителей), в т.ч.: |  | 2011 - 2015 | 1984.4 | 389.6 | 386.7 | 403.3 | 397.6 | 407.2 |
| 3.4.1. | Администрация Мирного | Администрация Мирного | 2011 – 2015 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 294.0 | 57.1 | 55.0 | 55.0 | 67.0 | 59.9 |
| 3.4.2. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2011 – 2015 | 198.6 | 38.6 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 3.4.3. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2011 – 2015 | 62.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 10.0 |
| 3.4.4. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011 – 2015 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3.4.5. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2011 – 2015 | 8.4 | 3.5 | - | - | - | 4.9 |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 701.8 | 135.5 | 134.5 | 151.1 | 130.6 | 150.1 |
| 3.4.6. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 – 2015 | 28.0 | 8.0 | - | 20.0 | - | - |
| 3.4.7. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2011 – 2015 | 33.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 3.4.8. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 – 2015 | 98.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3.4.9. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2011 – 2015 | 160.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
| 3.4.10. | МОУ ОСОШ № 2 | МОУ ОСОШ № 2 | 2011 – 2015 | 3.25 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.4.11. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2011 – 2015 | 28.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 |
| 3.4.12. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2011 – 2015 | 39.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3.4.13. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2011 – 2015 | 41.8 | 7.4 | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 3.4.14. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2011 – 2015 | 20.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 9.25 |
| 3.4.15. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2011 – 2015 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3.4.16. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2011 – 2015 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3.4.17. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2011 – 2015 | 28.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3.4.18. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2011 – 2015 | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 3.4.19. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011 – 2015 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3.4.20. | МОУ ДОД ДЮСШ | МОУ ДОД ДЮСШ | 2011 – 2015 | 26.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3.4.21. | МУ «Мирнинская ПАСС» | МУ «Мирнинская ПАСС» | 2011 – 2015 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 1.2 |
| 3.4.22. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2011 – 2015 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3.4.23. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 – 2015 | 52.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 3.4.24. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 – 2015 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3.4.25. | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011 – 2015 | 35.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.4.26. | МУП «ГТРС» МО Мирный | МУП «ГТРС» МО Мирный | 2011 – 2015 | 7.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3.4.27. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011-2015 | 750.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 3.5. | Проведение огнезащитной обработки сгораемых деревянных конструкций зданий (экспертиза), в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 1970.3 | 613.4 | 622.8 | 599.1 | 15.0 | 120.0 |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 252.8 | 104.0 | 118.8 | 20.0 | 10.0 | - |
| 3.5.1. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2011, 2013, 2014 | 112.0 | 82.0 | - | 20.0 | 10.0 | - |
| 3.5.2. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2013 | 93.8 | - | 93.8 | - | - | - |
| 3.5.3. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011, 2012 | 47.0 | 22.0 | 25.0 | - | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 238.0 | 4.0 | 4.0 | 105.0 | 5.0 | 120.0 |
| 3.5.4. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2013 | 100.0 | - | - | 100.0 | - | - |
| 3.5.5. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2011 – 2015 | 138.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 120.0 |
| 3.5.6. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011-2013 | 1474.1 | 500.0 | 500.0 | 474.1 | - | - |
| 3.5.7. | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011 | 5.4 | 5.4 | - | - | - | - |
| 3.6. | Ремонт и техническое обслуживание (замена) внутреннего противопожарного водоснабжения, в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 3916.0 | 285.5 | 531.5 | 3048.0 | 27.0 | 24.0 |
| 3.6.1. | Администрация Мирного | Администра-ция Мирного | 2012 | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011-2015 | 3008.0 | 1.0 | 5.0 | 3000.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.6.2. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2012 | 4.0 | - | 4.0 | - | - | - |
| 3.6.3. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011-2015 | 3004.0 | 1.0 | 1.0 | 3000.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011-2015 | 368.0 | 34.5 | 276.5 | 28.0 | 16.0 | 13.0 |
| 3.6.4. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012 | 250.0 | - | 250.0 | - | - | - |
| 3.6.5. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2011-2013 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | - | - | - |
| 3.6.6. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - |
| 3.6.7. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2012, 2014 | 4.0 | - | 1.0 | - | 3.0 | - |
| 3.6.8. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2011-2015 | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3.6.9. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2013 | 15.0 | - | - | 15.0 | - | - |
| 3.6.10. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011-2015 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3.6.11. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011-2015 | 490.0 | 250.0 | 200.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3.7. | Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле зданий, в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 1707.4 | 562.0 | 481.0 | 516.4 | 65.0 | 83.0 |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 50.0 | 15.0 | - | 16.0 | 15.0 | 4.0 |
| 3.7.1. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2015 | 4.0 | - | - | - | - | 4.0 |
| 3.7.2. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2013 | 16.0 | - | - | 16.0 | - | - |
| 3.7.3. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011, 2014 | 30.0 | 15.0 | - | - | 15.0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 281.0 | 68.0 | 10.0 | 84.0 | 50.0 | 69.0 |
| 3.7.4. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011, 2014 | 45.0 | 20.0 | - | - | 25.0 | - |
| 3.7.5. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2013, 2015 | 8.0 | - | - | 4.0 | - | 4.0 |
| 3.7.6. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2013, 2015 | 47.0 | - | - | 12.0 | - | 35.0 |
| 3.7.7. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2015 | 10.0 | - | - | - | - | 10.0 |
| 3.7.8. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2011, 2014 | 47.0 | 22.0 | - | - | 25.0 | - |
| 3.7.9. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2013 | 12.0 | - | - | 12.0 | - | - |
| 3.7.10. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2013 | 32.0 | - | - | 32.0 | - | - |
| 3.7.11. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2013 | 12.0 | - | - | 12.0 | - | - |
| 3.7.12. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2013 | 12.0 | - | - | 12.0 | - | - |
| 3.7.13. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2011 | 16.0 | 16.0 | - | - | - | - |
| 3.7.14. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011, 2012, 2015 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | 20.0 |
| 3.7.15. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011-2013 | 1358.4 | 471.0 | 471.0 | 416.4 | - | - |
| 3.7.16. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2015 | 10.0 | - | - | - | - | 10.0 |
| 3.7.17. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - |
| 3.8. | Ремонт наружных пожарных лестниц, в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 1295.0 | 1019.0 | - | 200.0 | 6.0 | 70.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.8.1. | Администрация Мирного | Администрация Мирного | 2011, 2013 | 400.0 | 200.0 | - | 200.0 | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  |  | 825.0 | 819.0 | - | - | 6.0 | - |
| 3.8.2. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| 3.8.3. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - |
| 3.8.4. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2011, 2014 | 10.0 | 4.0 | - | - | 6.0 | - |
| 3.8.5. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2011 | 250.0 | 250.0 | - | - | - | - |
| 3.8.6. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2011 | 65.0 | 65.0 | - | - | - | - |
| 3.8.7. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011 | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| 3.8.8. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2015 | 70.0 | - | - | - | - | 70.0 |
| 3.9. | Изготовление и установка новых наружных пожарных лестниц, в т.ч.: |  | 2011 | 1200.0 | 1200.0 | - | - | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 | 1200.0 | 1200.0 | - | - | - | - |
| 3.9.1. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2011 | 1200.0 | 1200.0 | - | - | - | - |
| 3.10. | Испытание и ремонт систем молниезащиты на зданиях повышенной этажности и других зданиях (при наличии систем молниезащиты), в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 517.0 | 12.0 | 12.0 | 469.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.10.1. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011-2015 | 60.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 3.10.2. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2013 | 457.0 | - | - | 457.0 | - | - |
| 3.11. | Проверка (восстановление, ремонт) систем вентиляции, в т.ч.: |  | 2011 – 2015 | 2286.7 | 242.7 | 706.0 | 66.0 | 1146.0 | 126.0 |
| 3.11.1. | Администрация Мирного | Администрация Мирного | 2011 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011-2015 | 1060.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 1012.0 | 12.0 |
| 3.11.2. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2011-2015 | 60.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 3.11.3. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2014 | 1000.0 | - | - | - | 1000.0 | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011-2015 | 1090.0 | 134.0 | 684.0 | 44.0 | 124.0 | 104.0 |
| 3.11.4. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011-2015 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3.11.5. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2012 | 300.0 | - | 300.0 | - | - | - |
| 3.11.6. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2011-2015 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3.11.7. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2012 | 360.0 | - | 360.0 | - | - | - |
| 3.11.8. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2011, 2013, 2015 | 60.0 | 20.0 | - | 20.0 | - | 20.0 |
| 3.11.9. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2015 | 60.0 | - | - | - | - | 60.0 |
| 3.11.10. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2014 | 80.0 | - | - | - | 80.0 | - |
| 3.11.11. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2011 | 80.0 | 80.0 | - | - | - | - |
| 3.11.12. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011, 2014 | 30.0 | 10.0 | - | - | 20.0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.11.13. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 | 51.7 | 51.7 | - | - | - | - |
| 3.11.14. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011-2015 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3.11.15. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - |
| 3.12. | Отделка стен на путях эвакуации в вестибюле в зданиях МОУ СОШ негорючими материалами, в т.ч.: |  | 2011 | 2750.0 | 2750.0 | - | - | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 | 2750.0 | 2750.0 | - | - | - | - |
| 3.12.1. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 | 1750.0 | 1750.0 | - | - | - | - |
| 3.12.2. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - |
| 3.13. | Отделка стен актового зала в зданиях МОУ СОШ негорючими материалами, в т.ч.: |  | 2012 | 1000.0 | - | 1000.0 | - | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2012 | 1000.0 | - | 1000.0 | - | - | - |
| 3.13.1. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012 | 1000.0 | - | 1000.0 | - | - | - |
| 3.14. | Ремонт пожарной сигнализации в здании учебных мастерских МОУ СОШ № 1 |  | 2011 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.14.1. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - |
| 3.15. | Восстановление перегородок с дверными блоками на этажах зданий в МОУ СОШ, в т.ч.: |  | 2011 | 160.0 | 160.0 | - | - | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 | 160.0 | 160.0 | - | - | - | - |
| 3.15.1. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 | 160.0 | 160.0 | - | - | - | - |
| 3.16. | Восстановление оконных проемов лестничных клеток в зданиях МОУ СОШ, в т.ч.: |  | 2011 | 300.0 | 300.0 | - | - | - | - |
|  | МУ «Отдел образования», в т.ч.: |  | 2011 | 300.0 | 300.0 | - | - | - | - |
| 3.16.1. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 | 300.0 | 300.0 | - | - | - | - |
| 3.17. | Замена обрешетки потолка зрительного зала на материал из негорючих и трудногорючих материалов, в т.ч.: |  | 2011 | 600.0 | 600.0 | - | - | - | - |
|  | «Управление социальной политики», в т.ч.: |  | 2011 | 600.0 | 600.0 | - | - | - | - |
| 3.17.1. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011 | 600.0 | 600.0 | - | - | - | - |
| 3.18. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории города (5 гидрантов) | МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | 2011 | 171.0 | 171.0 | - | - | - | - |
| 3.19. | Проведение работ по восстановлению систем противопожарной защиты в жилом доме по адресу ул. Ленина д. 1 | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 | 16.8 | 16.8 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.20. | Оборудование люка дымоудаления дистанционным управлением в зрительном зале МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| 3.21. | Ремонт узла ввода холодного и противопожарного водоснабжения в МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 | 350.0 | 350.0 | - | - | - | - |
| 3.22. | Реконструкция универсальной ярмарки с целью создания противопожарных разрывов в соответствии требованиями пожарной безопасности, в т.ч. снос строений находящихся в противопожарных разрывах | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011 - 2013 | 100.0 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | - | - |
| 3.23. | Подготовка предложений по устройству пирса для забора воды пожарными машинами из озера Плесцы для включения в комплексную программу социально-экономического развития ЗАТО Мирный на 2012-2015 годы с «Обустройством территорий парковых зон (им. Григорьева, им. Алпаидзе)» | МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24. | Проведение мероприятий по приведению гаражных зон города в пожаробезопасное состояние: | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24.1. | Инвентаризация строений | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24.2. | Проведение проверок по установлению: - пользователей земельными участками; - владельцев гаражей, права на которые | «Комитет по управлению муниципальной |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | не оформлены; - владельцев сгоревших гаражей | собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.3. | Направление писем владельцам сгоревших гаражей с разъяснением порядка изъятия земельного участка | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24.4. | Подготовка и направление на рассмотрение Административной комиссии материалов проверок в отношении лиц, использующих земельные участки без оформления правоустанавливающих документов | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24.5. | Определение порядка сноса бесхозных (аварийных) строений | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| И Т О Г О, в т.ч. по источникам финансирования: |  |  | 2011 - 2015 | 32572.1 | 13225.6 | 6084.7 | 7969.9 | 3032.9 | 2259.0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 2011 - 2015 | 25964.3 | 10746.5 | 4525.1 | 6213.6 | 2674.7 | 1804.4 |
| - внебюджетные источники |  |  | 2011 - 2015 | 6607.8 | 2479.1 | 1559.6 | 1756.3 | 358.2 | 454.6 |
| Капитальные вложения, т.ч. по источникам финансирования: |  |  | 2011 - 2015 | 7987.7 | 3947.7 | 1366.0 | 1326.0 | 1152.0 | 196.0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 2011 - 2015 | 7816.0 | 3886.0 | 1356.0 | 1316.0 | 1142.0 | 116.0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 2011 - 2015 | 171.7 | 61.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 80.0 |
| Прочие нужды, в т.ч. по источникам финансирования: |  |  | 2011 - 2015 | 24584.4 | 9277.9 | 4718.7 | 6643.9 | 1880.9 | 2063.0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 2011 - 2015 | 18148.3 | 6860.5 | 3169.1 | 4897.6 | 1532.7 | 1688.4 |
| - внебюджетные источники |  |  | 2011 - 2015 | 6436.1 | 2417.4 | 1549.6 | 1746.3 | 348.2 | 374.6 |

Примечание:

1. Внебюджетные источники финансирования Программы:

- собственные средства МУП «ЖЭУ»;

- собственные средства МУП «Мирнинская ЖКК»;

- собственные средства МУП «МГЭС»;

- собственные средства МКУ - кинотеатр «Планета»;

- собственные средства МП МО Мирный «Муниципал-сервис»;

- собственные средства МУП «ГТРС» МО Мирный.

2. Капитальные вложения учитывались по пунктам 3.1., 3.8., 3.9. и 3.11. перечня мероприятий Программы.

___________________________

Приложение № 2

# к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Мирный»

на 2011-2015 годы»

М Е Т О Д И К А

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Степень достижения запланированных результатов Программы оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов определяются на основе сведений годовой статистической отчетности, представляемых исполнителями Программы в отдел гражданской защиты МУ «Мирнинская ПАСС».

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному (плановому) и фактическому показателю.

Степень достижения индикаторов Программы определяется по формуле:

1. Для индикаторов имеющих положительную динамику:

P fi n

Эn   =   ------------------------  х  100 % .

P ni n

2. Для индикаторов имеющих отрицательную динамику:

P ni n

Эn   =   ------------------------  х  100 % .

P fi n

Где:

Эn      -   степень достижения индикатора Программы, процентов;

P fi n  -   фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

P ni n  -   нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n         -   порядковый номер индикатора от 1 до 5.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

P fi n                     P ni n

∑  -----------     +    ∑  -----------

P ni n                     P fi n

Э  =  ----------------------------------------------------  х  100 %, где:

М

Э        -   комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);

P fi n  -   фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

P ni n  -   нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n         -   порядковый номер индикатора от 1 до 5.

М        -   количество индикаторов Программы (5).

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа считается выполненной (за отчетный период, за весь период реализации Программы), если ее эффективность составляет 80 процентов и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если мероприятия Программы выполнены с
эффективностью от 60 до 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

__________________________________