Приложение № 1

# к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории

муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы»

в редакции постановления администрации Мирного

от «12» ноября 2010 года № 2275

П Е Р Е Ч Е Н Ь    М Е Р О П Р И Я Т И Й

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Исполнители | Срок начала/ окончания работ | Объемы финансирования, в т. ч. по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов постановлений (распоряжений) администрации Мирного по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный» | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение учебно-методических сборов (занятий) с руководящим составом администрации Мирного, руководителями муниципальных предприятий, организаций и учреждений (далее – организаций), работниками организаций, ответственными за | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | пожарную безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования | МУ «Отдел образования» | 2011 - 2015 | 40.0 | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1.4. | Проведение целевой операции «Жилище» по профилактике пожаров в жилом фонде с проверкой эксплуатационных управлений МУП «Мирнинская ЖКК» по организации работы по предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ), ОГПН, МУП «Мирнинская ЖКК» | 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мирного вопросов о ходе выполнения Программы | КЧС и ПБ администрации Мирного | 2011 – 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Проведение мероприятий по формированию базы данных лиц, ведущих асоциальный образ жизни и проведению среди них противопожарной пропаганды на плановой основе, а также по выявлению мест незаконного проживания лиц без определенного места жительства и занятий | ОГПН, ОВД ЗАТО г. Мирный | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Периодическое обучение должностных лиц администрации Мирного, руководителей муниципальных организаций и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума в организа- |  | 2011 - 2015 | 259.2 | 25.2 | 64.8 | 79.2 | 27.6 | 62.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | циях имеющих лицензию МЧС России, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | «Управления социальной политики» | «Управление социальной политики» | 2012 | 1.2 | - | 1.2 | - | - | - |
| 2.1.2. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2013 | 27.6 | - | - | 27.6 | - | - |
| 2.1.3. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2013 | 2.4 | - | - | 2.4 | - | - |
| 2.1.4. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2012 - 2015 | 6.0 | - | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 2.1.5. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2012 - 2015 | 7.2 | - | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 - 2015 | 44.4 | - | 6.0 | 32.4 | 2.4 | 3.6 |
| 2.1.6. | МУ «Отдел образования» | МУ «Отдел образования» | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.7. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2013 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - |
| 2.1.8. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2013 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - |
| 2.1.9. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2012, 2015 | 7.2 | - | 3.6 | - | - | 3.6 |
| 2.1.10. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2012, 2015 | 7.2 | - | 3.6 | - | - | 3.6 |
| 2.1.11. | МОУ ОСОШ № 2 | МОУ ОСОШ № 2 | 2013 | 2.4 | - | - | 2.4 | - | - |
| 2.1.12. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.13. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.14. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.15. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.16. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.17. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.18. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.19. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.20. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2012, 2015 | 7.2 | - | 3.6 | - | - | 3.6 |
| 2.1.21. | МОУ ДОД ДЮСШ | МОУ ДОД ДЮСШ | 2013 | 2.4 | - | - | 2.4 | - | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2015 | 76.8 | - | 32.4 | 12.0 | - | 32.4 |
| 2.1.22. | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.23. | МУ «Мирнинская ПАСС» | МУ «Мирнинская ПАСС» | 2012, 2015 | 4.8 | - | 2.4 | - | - | 2.4 |
| 2.1.24. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2013 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - |
| 2.1.25. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 - 2015 | 114.0 | 21.6 | 21.6 | 27.6 | 21.6 | 21.6 |
| 2.1.26. | МКУ - кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2013 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - |
| 2.1.27. | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011, 2014 | 7.2 | 3.6 | - | - | 3.6 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Приобретение учебно-методических пособий по вопросам пожарной безопасности, в т.ч. для: |  | 2011 - 2015 | 226.5 | 13.5 | 59.0 | 48.5 | 48.5 | 57.0 |
| 2.2.1. | «Управления социальной политики» | «Управление социальной политики» | 2012, 2015 | 4.0 | - | 2.0 | - | - | 2.0 |
| 2.2.2. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2012 – 2015 | 29.0 | - | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| 2.2.3. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2012, 2015 | 4.0 | - | 2.0 | - | - | 2.0 |
| 2.2.4. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2012 – 2015 | 12.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2.2.5. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2012, 2013, 2015 | 3.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 - 2015 | 52.0 | - | 14.5 | 11.0 | 10.5 | 16.0 |
| 2.2.6. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012 – 2015 | 16.0 | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2.2.7. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2012 – 2015 | 8.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.8. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2012 – 2015 | 16.0 | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2.2.9. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2012 – 2015 | 10.0 | - | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2.2.10. | МОУ ОСОШ № 2 | МОУ ОСОШ № 2 | 2012 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - |
| 2.2.11. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2012 – 2015 | 7.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2.2.12. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2012 – 2015 | 8.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.13. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2012 – 2015 | 8.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.14. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2012 – 2015 | 4.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2.15. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2012 – 2015 | 4.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.2.16. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2012 – 2015 | 8.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.17. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2012 – 2015 | 6.5 | - | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 2.2.18. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2012 – 2015 | 8.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.2.19. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2012 – 2015 | 16.0 | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2.2.20. | МОУ ДОД ДЮСШ | МОУ ДОД ДЮСШ | 2012, 2015 | 7.0 | - | 3.0 | - | - | 4.0 |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2015 | 127.0 | - | 34.5 | 29.5 | 30.0 | 33.0 |
| 2.2.1. | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | 2012, 2015 | 2.0 | - | 1.0 | - | - | 1.0 |
| 2.2.22. | МУ «Мирнинская ПАСС» | МУ «Мирнинская ПАСС» | 2012 – 2015 | 10.0 | - | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2.2.23. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2011 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
| 2.2.24. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 – 2013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - |
| 2.2.25. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 – 2015 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.2.26. | МУП «ГТРС» МО Мирный | МУП «ГТРС» МО Мирный | 2011 – 2015 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.2.27. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 – 2015 | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Изготовление методических матери-алов, памяток на противопожарную тематику и опубликование их в СМИ | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2012 – 2015 | 96.0 | - | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 2.4. | Изготовление (обновление) информационных стендов по вопросам пожарной безопасности, в т.ч. в: |  | 2011 – 2015 | 289.7 | 21.2 | 118.0 | 48.0 | 21.0 | 81.5 |
| 2.4.1. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2012 – 2015 | 17.0 | - | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2.4.2. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2012, 2015 | 4.0 | - | 2.0 | - | - | 2.0 |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 - 2015 | 21.0 | - | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
| 2.4.3. | МУ «Отдел образования» | МУ «Отдел образования» | 2013 | 2.5 | - | - | 2.5 | - | - |
| 2.4.4. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012, 2013, 2015 | 30.0 | - | 10.0 | 10.0 | - | 10.0 |
| 2.4.5. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2012, 2014 | 10.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - |
| 2.4.6. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2012, 2013, 2015 | 15.0 | - | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 |
| 2.4.7. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2012 – 2015 | 17.0 | - | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2.4.8. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2012 – 2013 | 5.0 | - | 2.0 | 3.0 | - | - |
| 2.4.9. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2012, 2015 | 15.0 | - | 12.0 | - | - | 3.0 |
| 2.4.10. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2013 | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - |
| 2.4.11. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2012 | 3.0 | - | 3.0 | - | - | - |
| 2.4.12. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2012 | 15.0 | - | 15.0 | - | - | - |
| 2.4.13. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2012, 2015 | 10.0 |  | 5.0 | - | - | 5.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4.14. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2012, 2015 | 30.0 | - | 20.0 | - | - | 10.0 |
| 2.4.15. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2012 – 2015 | 10.0 | - | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2.4.16. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2012, 2013, 2015 | 30.0 | - | 10.0 | 10.0 | - | 10.0 |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2015 | 197.5 | - | 94.0 | 42.5 | 12.0 | 49.0 |
| 2.4.17. | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | 2012, 2014 | 7.0 | - | 3.5 | - | 3.5 | - |
| 2.4.18. | МУ «Мирнинская ПАСС» | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2012, 2015 | 9.0 | - | 4.0 | - | - | 5.0 |
| 2.4.19. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2012 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - |
| 2.4.20. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 – 2015 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.4.21. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2012 | 7.0 | - | 7.0 | - | - | - |
| 2.4.22. | МУП «ГТРС» МО Мирный | МУП «ГТРС» МО Мирный | 2011 – 2015 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2.4.23. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011, 2015 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 |
| 2.5. | Приобретение, изготовление и показ видеофильмов (видеосюжетов) на противопожарную тематику | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2012 - 2015 | 128.0 | - | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 2.6. | Изготовление информационных стендов (баннеров) по вопросам пожарной безопасности, размещение их на улицах города | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ) | 2011 - 2015 | 150.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7. | Организация и проведение городского конкурса рисунков по противопожарной тематике | МУ «Отдел образования» | 2011 - 2015 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2.8 | Совершенствование учебно-матери-альной базы класса пожарной безопасности (приобретение оргтехники, методических материалов, пособий, учебной литературы) в т.ч. в: |  | 2011 - 2015 | 630.0 | 77.6 | 200.0 | 132.4 | 120.0 | 100.0 |
| 2.8.1. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011 - 2015 | 630.0 | 47.6 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 132.4 |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2011 - 2015 | 630.0 | 47.6 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 132.4 |
| 2.9. | Организация и проведение тренировок по действиям персонала при возникновении пожара в учреждениях образования, здравоохранения и культуры | МУ «Мирнинская ПАСС» (ОГЗ), ОГПН | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Укрепление противопожарного состояния объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка (замена) автоматической пожарной сигнализации с системами оповещения людей о пожаре в соответствии с НПБ 104-03, в т.ч. в: |  | 2011 - 2013 | 2800.0 | 600.0 | 840.0 | 1360.0 | - | - |
| 3.1.1. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2012 - 2013 | 600.0 | - | 300.0 | 300.0 | - | - |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 - 2013 | 600.0 | - | 300.0 | 300.0 | - | - |
| 3.1.2. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2013 | 700.0 | - | - | 700.0 | - | - |
| 3.1.3. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2013 | 360.0 | - | - | 360.0 | - | - |
| 3.1.4. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2012 | 360.0 | - | 360.0 | - | - | - |
| 3.1.5. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2012 | 180.0 | - | 180.0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2013 | 1600.0 | - | 540.0 | 1060.0 | - | - |
| 3.1.6. | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | 2011 | 400.0 | 400.0 | - | - | - | - |
| 3.1.7. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| 3.2. | Обслуживание систем охранно-пожа-рной сигнализации (АУПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в т.ч. в: |  | 2011 – 2015 | 3639.7 | 118.5 | 880.3 | 880.3 | 880.3 | 880.3 |
| 3.2.1. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2012 – 2015 | 397.6 | - | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
| 3.2.2. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2012 – 2015 | 324.8 | - | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
| 3.2.3. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2012 – 2015 | 84.0 | - | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 3.2.4. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2012 – 2015 | 800.4 | - | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 – 2015 | 1606.8 | - | 401.7 | 401.7 | 401.7 | 401.7 |
| 3.2.5. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012 – 2015 | 102.0 | - | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 3.2.6. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2012 – 2015 | 106.0 | - | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 3.2.7. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2012 – 2015 | 136.4 | - | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| 3.2.8. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2012 – 2015 | 150.4 | - | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 |
| 3.2.9. | МОУ ОСОШ № 2 | МОУ ОСОШ № 2 | 2012 – 2015 | 21.2 | - | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 3.2.10. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2012 – 2015 | 72.0 | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2.11. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2012 – 2015 | 100.4 | - | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| 3.2.12. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2012 – 2015 | 37.2 | - | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 3.2.13. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2012 – 2015 | 63.2 | - | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 3.2.14. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2012 – 2015 | 81.6 | - | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 3.2.15. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2012 – 2015 | 32.0 | - | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3.2.16. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2012 – 2015 | 100.0 | - | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 3.2.17. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2012 – 2015 | 50.0 | - | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 3.2.18. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2012 – 2015 | 84.0 | - | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 3.2.19. | МОУ ДОД ДЮСШ | МОУ ДОД ДЮСШ | 2012 – 2015 | 64.0 | - | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2015 | 1200.4 | - | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 300.1 |
| 3.2.20. | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | 2012 – 2015 | 240.0 | - | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 3.2.21. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2011 – 2015 | 175.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 3.2.22. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 – 2015 | 57.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 3.2.23. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 – 2015 | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2.24. | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011 – 2015 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3.2.25. | МУП «ГТРС» МО Мирный | МУП «ГТРС» МО Мирный | 2011 – 2015 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3.2.26. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 - 2015 | 310.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 3.3. | Вывод световых и звуковых сигналов о возникновении пожара в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (на пульт в СПЧ - 4 или ОВО ОВД ЗАТО г. Мирный), в т.ч. в: |  | 2012 | 1220.0 | - | 1220.0 | - | - | - |
| 3.3.1. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012 | 500.0 | - | 500.0 | - | - | - |
| 3.3.2. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2012 | 340.0 | - | 340.0 | - | - | - |
| 3.3.3. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2012 | 380.0 | - | 380.0 | - | - | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 | 1220.0 | - | 1220.0 | - | - | - |
| 3.4. | Приобретение (обслуживание, перезарядка) первичных средств пожаро-тушения (огнетушителей), в т.ч. для: |  | 2011 - 2015 | 1932.0 | 354.7 | 386.1 | 395.3 | 394.2 | 401.7 |
| 3.4.1. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2011 – 2015 | 193.0 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| 3.4.2. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2011 – 2015 | 59.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 22.0 | 9.3 |
| 3.4.3. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2011 – 2015 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3.4.4. | МУ «ЦБС Мирного» | МУ «ЦБС Мирного» | 2011 – 2015 | 24.0 | 10.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2011 - 2015 | 301.2 | 62.9 | 56.4 | 56.4 | 69.1 | 56.4 |
| 3.4.5. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 – 2015 | 35.6 | 3.9 | 3.9 | 20.0 | 3.9 | 3.9 |
| 3.4.6. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2011 – 2015 | 33.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 3.4.7. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2011 – 2015 | 98.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3.4.8. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2011 – 2015 | 140.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
| 3.4.9. | МОУ ОСОШ № 2 | МОУ ОСОШ № 2 | 2011 – 2015 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 3.4.10. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2011 – 2015 | 28.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 |
| 3.4.11. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2011 – 2015 | 39.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3.4.12. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2011 – 2015 | 40.4 | 6.0 | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 3.4.13. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2011 – 2015 | 20.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.3 |
| 3.4.14. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2011 – 2015 | 18.4 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3.4.15. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2011 – 2015 | 15.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3.4.16. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2011 – 2015 | 28.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3.4.17. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2011 – 2015 | 18.9 | 1.9 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 6.0 |
| 3.4.18. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2011 – 2015 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3.4.19. | МОУ ДОД ДЮСШ | МОУ ДОД ДЮСШ | 2011 – 2015 | 23.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2011 - 2015 | 642.2 | 94.8 | 132.5 | 141.7 | 125.1 | 148.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.4.20. | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | 2011 – 2015 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3.4.21. | МУ «Мирнинская ПАСС» | МУ «Мирнинская ПАСС» | 2011 – 2015 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 1.2 |
| 3.4.22. | МУП «МГЭС» | МУП «МГЭС» | 2011 – 2015 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3.4.23. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 – 2015 | 52.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 3.4.24. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 – 2015 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3.4.25. | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011 – 2015 | 35.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3.4.26. | МУП «ГТРС» МО Мирный | МУП «ГТРС» МО Мирный | 2011 – 2015 | 7.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3.4.27. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 – 2015 | 750.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 3.5. | Проведение огнезащитной обработки сгораемых деревянных конструкций зданий (экспертиза), в т.ч. в: |  | 2011 – 2015 | 1970.3 | 505.4 | 708.8 | 621.1 | 15.0 | 120.0 |
| 3.5.1. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2012 - 2014 | 112.0 | - | 82.0 | 20.0 | 10.0 | - |
| 3.5.2. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2012 | 93.8 | - | 93.8 | - | - | - |
| 3.5.3. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2012 - 2013 | 47.0 | - | 25.0 | 22.0 | - | - |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 - 2014 | 252.8 | - | 200.8 | 42.0 | 10.0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.5.4. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2013 | 100.0 | - | - | 100.0 | - | - |
| 3.5.5. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2012 – 2015 | 138.0 | - | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 120.0 |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2015 | 238.0 | - | 8.0 | 105.0 | 5.0 | 120.0 |
| 3.5.6. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 - 2013 | 1474.1 | 500.0 | 500.0 | 474.1 | - | - |
| 3.5.7. | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011 | 5.4 | 5.4 | - | - | - | - |
| 3.6. | Ремонт и техническое обслуживание (замена) внутреннего противопожарного водоснабжения, в т.ч. в: |  | 2011 - 2015 | 3916.0 | 250.0 | 554.5 | 3060.5 | 27.0 | 24.0 |
| 3.6.1. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2012 | 4.0 | - | 4.0 | - | - | - |
| 3.6.2. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2012 - 2015 | 3004.0 | - | 2.0 | 3000.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 - 2015 | 3008.0 | - | 6.0 | 3000.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3.6.3. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012 | 250.0 | - | 250.0 | - | - | - |
| 3.6.4. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2012 - 2013 | 25.0 | - | 12.5 | 12.5 | - | - |
| 3.6.5. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2012 | 10.0 | - | 10.0 | - | - | - |
| 3.6.6. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2012, 2014 | 4.0 | - | 1.0 | - | 3.0 | - |
| 3.6.7. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2012 - 2015 | 14.0 | - | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3.6.8. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2013 | 15.0 | - | - | 15.0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.6.9. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2012 - 2015 | 50.0 | - | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2015 | 368.0 | - | 298.5 | 40.5 | 16.0 | 13.0 |
| 3.6.10. | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | 2012 | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - |
| 3.6.11. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 - 2015 | 490.0 | 250.0 | 200.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3.7. | Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле зданий, в т.ч. в: |  | 2011 – 2015 | 1707.4 | 479.0 | 554.0 | 526.4 | 65.0 | 83.0 |
| 3.7.1. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2015 | 4.0 | - | - | - | - | 4.0 |
| 3.7.2. | МУЗ ДС «Лесная поляна» | МУЗ ДС «Лесная поляна» | 2013 | 16.0 | - | - | 16.0 | - | - |
| 3.7.3. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2012, 2014 | 30.0 | - | 15.0 | - | 15.0 | - |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 - 2015 | 50.0 | - | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 4.0 |
| 3.7.4. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012, 2014 | 45.0 | - | 20.0 | - | 25.0 | - |
| 3.7.5. | МОУ СОШ № 3 | МОУ СОШ № 3 | 2013, 2015 | 8.0 | - | - | 4.0 | - | 4.0 |
| 3.7.6. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2013, 2015 | 47.0 | - | - | 12.0 | - | 35.0 |
| 3.7.7. | МДОУ № 1 | МДОУ № 1 | 2015 | 10.0 | - | - | - | - | 10.0 |
| 3.7.8. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2012, 2014 | 47.0 | - | 22.0 | - | 25.0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.7.9. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2013 | 12.0 | - | - | 12.0 | - | - |
| 3.7.10. | МДОУ № 4 | МДОУ № 4 | 2013 | 32.0 | - | - | 32.0 | - | - |
| 3.7.11. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2013 | 12.0 | - | - | 12.0 | - | - |
| 3.7.12. | МДОУ № 6 | МДОУ № 6 | 2013 | 12.0 | - | - | 12.0 | - | - |
| 3.7.13. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2012 | 16.0 | - | 16.0 | - | - | - |
| 3.7.14. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2012, 2013, 2015 | 40.0 | - | 10.0 | 10.0 | - | 20.0 |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2015 | 281.0 | - | 68.0 | 94.0 | 50.0 | 69.0 |
| 3.7.15. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 - 2013 | 1358.4 | 471.0 | 471.0 | 416.4 | - | - |
| 3.7.16. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2015 | 10.0 | - | - | - | - | 10.0 |
| 3.7.17. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - |
| 3.8. | Ремонт наружных пожарных лестниц, в т.ч. в: |  | 2012 - 2015 | 1295.0 | - | 4.0 | 1015.0 | 206.0 | 70.0 |
| 3.8.1. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2013 | 200.0 | - | - | 200.0 | - | - |
| 3.8.2. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2013 | 100.0 | - | - | 100.0 | - | - |
| 3.8.3. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2012, 2014 | 10.0 | - | 4.0 | - | 6.0 | - |
| 3.8.4. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2013 | 250.0 | - | - | 250.0 | - | - |
| 3.8.5. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2013 | 65.0 | - | - | 65.0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.8.6. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2013 | 200.0 | - | - | 200.0 | - | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2014 | 825.0 | - | 4.0 | 815.0 | 6.0 | - |
| 3.8.7. | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | 2013 - 2014 | 400.0 | - | - | 200.0 | 200.0 | - |
| 3.8.8. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2015 | 70.0 | - | - | - | - | 70.0 |
| 3.9. | Изготовление и установка новых наружных пожарных лестниц, в т.ч. в: |  | 2013 | 1200.0 | - | - | 1200.0 | - | - |
| 3.9.1. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2013 | 1200.0 | - | - | 1200.0 | - | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2013 | 1200.0 | - | - | 1200.0 | - | - |
| 3.10. | Испытание и ремонт систем молниезащиты на зданиях повышенной этажности и других зданиях (при наличии систем молниезащиты), в т.ч. в: |  | 2011 – 2015 | 517.0 | 12.0 | 12.0 | 469.0 | 12.0 | 12.0 |
| 3.10.1. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 - 2015 | 60.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 3.10.2. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2013 | 457.0 | - | - | 457.0 | - | - |
| 3.11. | Проверка (восстановление, ремонт) систем вентиляции, в т.ч. в: |  | 2011 – 2015 | 2254.7 | 76.7 | 737.0 | 147.0 | 1167.0 | 127.0 |
| 3.11.1. | МУЗ ЦГБ | МУЗ ЦГБ | 2012 - 2015 | 48.0 | - | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 3.11.2. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2014 | 1000.0 | - | - | - | 1000.0 | - |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 - 2015 | 1048.0 | - | 12.0 | 12.0 | 1012.0 | 12.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.11.3. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012 - 2015 | 80.0 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3.11.4. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2012 | 300.0 | - | 300.0 | - | - | - |
| 3.11.5. | МОУ СОШ № 12 | МОУ СОШ № 12 | 2012 - 2015 | 20.0 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3.11.6. | ЦРР-ДС № 2 | ЦРР-ДС № 2 | 2012 | 360.0 | - | 360.0 | - | - | - |
| 3.11.7. | МДОУ № 3 | МДОУ № 3 | 2013 – 2015 | 60.0 | - | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3.11.8. | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | МДОУ ЦРР-ДС № 5 «Теремок» | 2015 | 60.0 | - | - | - | - | 60.0 |
| 3.11.9. | МДОУ № 7 | МДОУ № 7 | 2014 | 80.0 | - | - | - | 80.0 | - |
| 3.11.10. | МДОУ № 8 | МДОУ № 8 | 2013 | 80.0 | - | - | 80.0 | - | - |
| 3.11.11. | МОУ ДОД ДДТ | МОУ ДОД ДДТ | 2012, 2014 | 30.0 | - | 10.0 | - | 20.0 | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 - 2015 | 1070.0 | - | 695.0 | 125.0 | 145.0 | 105.0 |
| 3.11.12. | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | МБУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» | 2012 | 20.0 | - | 20.0 | - | - | - |
| 3.11.13. | МУП «Мирнинская ЖКК» | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 | 51.7 | 51.7 | - | - | - | - |
| 3.11.14. | МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 - 2015 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3.11.15. | МУП «ЖЭУ» | МУП «ЖЭУ» | 2011 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - |
| 3.12. | Отделка стен на путях эвакуации в вестибюле в зданиях МОУ СОШ |  | 2013 - 2014 | 2750.0 | - | - | 1000.0 | 1750.0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | негорючими материалами, в т.ч. в: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.1. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2014 | 1750.0 | - | - | - | 1750.0 | - |
| 3.12.2. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2013 | 1000.0 | - | - | 1000.0 | - | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2013 - 2014 | 2750.0 | - | - | 1000.0 | 1750.0 | - |
| 3.13. | Отделка стен актового зала в зданиях МОУ СОШ негорючими материалами, в т.ч. в: |  | 2012 | 1000.0 | - | 1000.0 | - | - | - |
| 3.13.1. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2012 | 1000.0 | - | 1000.0 | - | - | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 | 1000.0 | - | 1000.0 | - | - | - |
| 3.14. | Ремонт пожарной сигнализации в здании учебных мастерских МОУ СОШ, в т.ч. в: |  | 2011 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - |
| 3.14.1. | МОУ СОШ № 1 | МОУ СОШ № 1 | 2011 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2011 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - |
| 3.15. | Восстановление перегородок с дверными блоками на этажах зданий в МОУ СОШ, в т.ч. в: |  | 2012 | 160.0 | - | 160.0 | - | - | - |
| 3.15.1. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2012 | 160.0 | - | 160.0 | - | - | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 | 160.0 | - | 160.0 | - | - | - |
| 3.16. | Восстановление оконных проемов лестничных клеток в зданиях МОУ СОШ, в т.ч. в: |  | 2012 | 300.0 | - | 300.0 | - | - | - |
| 3.16.1. | МОУ СОШ № 4 | МОУ СОШ № 4 | 2012 | 300.0 | - | 300.0 | - | - | - |
|  | Итого по МУ «Отдел образования» |  | 2012 | 300.0 | - | 300.0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.17. | Замена обрешетки потолка зрительного зала на материал из негорючих и трудногорючих материалов, в т.ч. в: |  | 2012 | 600.0 | - | 600.0 | - | - | - |
| 3.17.1. | МОУ ДОД ДШИ № 12 | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 2012 | 600.0 | - | 600.0 | - | - | - |
|  | Итого по «Управлению социальной политики» |  | 2012 | 600.0 | - | 600.0 | - | - | - |
| 3.18. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории города (5 гидрантов) | МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | 2012 | 171.0 | - | 171.0 | - | - | - |
| 3.19. | Проведение работ по восстановлению систем противопожарной защиты в жилом доме по адресу ул. Ленина д. 1 | МУП «Мирнинская ЖКК» | 2011 | 16.8 | 16.8 | - | - | - | - |
| 3.20. | Оборудование люка дымоудаления дистанционным управлением в зрительном зале МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| 3.21. | Ремонт узла ввода холодного и противопожарного водоснабжения в МКУ – кинотеатр «Планета» | МКУ – кинотеатр «Планета» | 2011 | 350.0 | 350.0 | - | - | - | - |
| 3.22. | Реконструкция универсальной ярмарки с целью создания противопожарных разрывов в соответствии требованиями пожарной безопасности, в т.ч. снос строений находящихся в противопожарных разрывах | МП МО Мирный «Муниципал-сервис» | 2011 - 2013 | 100.0 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | - | - |
| 3.23. | Подготовка предложений по устройству пирса для забора воды пожарными машинами из озера Плесцы для включения в комплексную программу социально-экономического развития ЗАТО Мирный на 2012-2015 годы с «Обустройством территорий парко- | МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | вых зон (им. Григорьева, им. Алпаидзе)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Проведение мероприятий по приведению гаражных зон города в пожаробезопасное состояние: | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24.1. | Инвентаризация строений | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24.2. | Проведение проверок по установлению: - пользователей земельными участками; - владельцев гаражей, права на которые не оформлены; - владельцев сгоревших гаражей | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24.3. | Направление писем владельцам сгоревших гаражей с разъяснением порядка изъятия земельного участка | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24.4. | Подготовка и направление на рассмотрение Административной комиссии материалов проверок в отношении лиц, использующих земельные участки без оформления правоустанавливающих документов | «Комитет по управлению муниципальной собственно- стью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3.24.5. | Определение порядка сноса бесхозных (аварийных) строений | «Комитет по управлению муниципальной собственностью» | 2011 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| И Т О Г О, в т.ч. по источникам финансирования: |  |  | 2011 - 2015 | 30019.3 | 3225.6 | 8710.5 | 11118.7 | 4839.6 | 2124.9 |
| - средства местного бюджета |  |  | 2011 - 2015 | 23411.5 | 746.5 | 7150.9 | 9362.4 | 4481.4 | 1670.3 |
| - внебюджетные источники |  |  | 2011 - 2015 | 6607.8 | 2479.1 | 1559.6 | 1756.3 | 358.2 | 454.6 |
| Капитальные вложения, т.ч. по источникам финансирования: |  |  | 2011 - 2015 | 7549.7 | 676.7 | 1581.0 | 3722.0 | 1373.0 | 197.0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 2011 - 2015 | 7163.0 | 400.0 | 1571.0 | 3712.0 | 1363.0 | 117.0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 2011 - 2015 | 386.7 | 276.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 80.0 |
| Прочие нужды, в т.ч. по источникам финансирования: |  |  | 2011 - 2015 | 22469.6 | 2548.9 | 7129.5 | 7396.7 | 3466.6 | 1927.9 |
| - средства местного бюджета |  |  | 2011 - 2015 | 16248.5 | 346.5 | 5579.9 | 5650.4 | 3118.4 | 1553.3 |
| - внебюджетные источники |  |  | 2011 - 2015 | 6221.1 | 2202.4 | 1549.6 | 1746.3 | 348.2 | 374.6 |

Примечание:

1. Внебюджетные источники финансирования Программы:

- собственные средства МУП «ЖЭУ»;

- собственные средства МУП «Мирнинская ЖКК»;

- собственные средства МУП «МГЭС»;

- собственные средства МКУ - кинотеатр «Планета»;

- собственные средства МП МО Мирный «Муниципал-сервис»;

- собственные средства МУП «ГТРС» МО Мирный.

2. Капитальные вложения учитывались по пунктам 3.1., 3.8., 3.9. и 3.11. перечня мероприятий Программы.

___________________________