- Приложение № 1

к муниципальной ведомственной целевой программе

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного

образования в городе Мирном на 2009 – 2011 годы»

в редакции постановления администрации Мирного

от «13» ноября  2010г. № 2300

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной  ведомственной целевой программы

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в

городе Мирном на 2009-2011 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик/ исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Сохранение здоровья учащихся и воспитанников при осуществлении образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение дошкольных образовательных учреждений лекарственными препаратами, необходимыми для оказания первой, неотложной помощи в соответствии с действующими нормативами | Отдел образования/ руководители МДОУ | 98 | 44 | 54 | 0 | Оснащение всех медицинских кабинетов ОУ в 2009, 2010г.г. лекарственными препаратами в соответствии с действующими нормативами |
| 1.2 | Проведение ежегодного смотра - конкурса на лучшую спортивную базу школ | Отдел образования/ Отдел образования. | 25 | 25 | 0 | 0 | Создание условий для проведения спортивных мероприятий на высоком профессиональном уровне |
| 1.3 | Организация ежегодного проведения городской спартакиады школьников | Отдел образования/ Отдел образования, МОУ СОШ | 50 | 40 | 10 | 0 | Обеспечение в 2009, 2010г.г. участия не менее 100 обучающихся |
| 1.4 | Принятие участия во всероссийских, зональных и областных соревнованиях, турнирах, слетах и иных мероприятиях среди школьников и учащейся молодежи | Отдел образования/ Отдел образования. | 1 315 | 575 | 640 | 100 | Обеспечение ежегодно участия не менее 400 обучающихся |
|  | ИТОГО: |  | 1488 | 684 | 704 | 100 |  |

2

| 2. Повышение профессионального мастерства сотрудников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение семинаров, конференций, слетов и иных мероприятий для педагогов, медицинских работников, психологов общеобразовательных учреждений по развитию профессиональной компетентности | Отдел образования/ Отдел образования, руководители ОУ, педагоги | 362 | 185 | 177 | 0 | Проведение в 2009, 2010г.г. не менее 6 мероприятий (семинаров, слетов) с участием не менее 200 педагогов, мед. работников, психологов |
| 2.2 | Осуществление переподготовки и повышения квалификации специалистов реабилитационной службы по специальностям: - психологи, - логопеды, социальные педагоги (на базе АОИППК г. Архангельск); | Отдел образования/ Отдел образования, руководители ОУ, педагоги | 200 | 100 | 100 | 0 | Участие не менее 5 педагогов в 2009, 2010г.г. в областных, всероссийских курсах повышения квалификации и переподготовки |
| 2.3 | В целях подготовки специалистов и пропаганды опыта работы образовательных учреждений: а) направить на курсовую подготовку руководителей, педагогов ОУ (на базе АОИППК г. Архангельск); б) проведение курсов повышения квалификации педагогов в г. Мирный | Отдел образования/ Отдел образования, руководители ОУ, педагоги | 370 | 125 | 225 | 20 | Участие не менее 50 педагогов ежегодно в областных, всероссийских курсах повышения квалификации и переподготовки |
| 2.4 | Организация и проведение праздников и конкурсов профессионального мастерства: «День учителя», «День воспитателя», «Учитель года», «Воспитатель года». «Школа года», «Детский сад года», «Классный руководитель года» и иных подобных мероприятий | Отдел образования/ Отдел образования | 441,5 | 220 | 191,5 | 30 | Проведение ежегодно не менее 5 мероприятий с участием не менее 400 педагогов |
| 2.5 | Пополнение городского банка данных эффективного педагогического опыта | Отдел образования/ Отдел образования | 28 | 20 | 8 | 0 | Обобщение педагогического опыта в 2009, 2010г.г. 20 педагогов |
| 2.6 | Обеспечение финансовой поддержки творчески работающих педагогов | Отдел образования/ Отдел образования руководители ОУ | 190 | 100 | 90 | 0 | Поддержка в 2009, 2010г.г. до 10 педагогов – победителей и призеров конкурсов профессионального педагогического мастерства |

3

| 2.7 | Участие руководителей ОУ, педагогов во всероссийских, областных конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных мероприятиях |  | Отдел образования/ Отдел образования руководители ОУ, педагоги |  | 350 |  | 150 |  | 140 |  | 60 |  | Участие не менее 20 педагогов ежегодно в мероприятиях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Публикация сборника методических материалов педагогов города |  | Отдел образования/ Отдел образования |  | 48 |  | 48 |  | 0 |  | 0 |  | Публикация в 2009г. не менее 1 сборника по распространению опыта лучших педагогов города, инновационного опыта школ |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1989,5 |  | 948 |  | 931,5 |  | 110 |  |  |  |
| 3. Выявление и поддержка одаренных и способных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка и внедрение в практику форм взаимодействия ОУ, работающих с одарёнными детьми, с вузами |  | Отдел образования/ Отдел образования |  | 246 |  | 106 |  | 100 |  | 40 |  | Проведение профориентационной работы, выездных вузовских олимпиад ежегодное участие до 400 учащихся |
| 3.2 |  | Обеспечение финансовой поддержки одаренных детей через организацию чествования победителей и призеров городских, областных, зональных олимпиад, спартакиад и иных мероприятий |  | Отдел образования/ Отдел образования руководители ОУ |  | 190 |  | 106 |  | 84 |  | 0 |  | Участие в 2009, 2010г.г. в 5 мероприятиях, награждение до 100 учащихся |
| 3.3 |  | Организация и проведение городских учебно-исследовательских конференций, конкурсов |  | Отдел образования/ Отдел образования руководители ОУ |  | 160 |  | 70 |  | 50 |  | 40 |  | Проведение ежегодно. не менее 2 мероприятий с участием до 70 учащихся |
| 3.4 |  | Содействие участию школьников в областных, российских, международных конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях, олимпиадах, иных мероприятиях (в т.ч. орг. взнос, проезд) |  | Отдел образования/ Отдел образования руководители ОУ |  | 710 |  | 300 |  | 320 |  | 90 |  | Проведение ежегодно не менее 9 мероприятий с участием до 50 учащихся |
| 3.5 |  | Финансовая поддержка учащихся ОУ, имеющих отличные результаты в обучении |  | Отдел образования/ Отдел образования руководители ОУ |  | 430 |  | 300 |  | 130 |  | 0 |  | Проведение в 2009, 2010г.г. не менее 3 мероприятий с участием до 200 учащихся |
| 3.6 |  | Содействие обучению школьников в областной школе одарённых детей |  | Отдел образования/ Отдел образования руководители ОУ |  | 126,5 |  | 100 |  | 26,5 |  | 0 |  | Участие в 2009-2010г. в трех предметных сессиях с участием до 45 учащихся |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 1862,5 |  | 982 |  | 710,5 |  | 170 |  |  |

4

| 4.Комплекс воспитательных мероприятий с детьми |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Развитие детского самоуправления, детского общественного движения, выпуск молодежной информационной газеты | Отдел образования/ Отдел образования руководители ОУ | 191 | 138 | 53 | 0 | В 2009, 2010г.г. участие в городских акциях до 100 учащихся, выпуск не менее 6 номеров газеты |
| 4.2 | Организация детских городских конкурсов, смотров, иных мероприятий | Отдел образования/ Отдел образования, руководители ОУ | 685 | 247 | 378 | 60 | Проведение ежегодно не менее 20 мероприятий |
|  | ИТОГО: |  | 876 | 385 | 431 | 60 |  |
| 5. Меры социальной поддержки обучающихся (воспитанников) ОУ, находящихся в социально-опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Финансовая помощь учащимся ОУ, особо нуждающимся в социальной поддержке | Отдел образования/ руководители ОУ | 560 | 280 | 280 | 0 | Оказание финансовой помощи в 2009, 2010г.г. 100 детям |
| 5.2 | Организация бесплатных обедов в столовых МОУ СОШ, в т.ч. для детей-инвалидов | Отдел образования/ руководители ОУ | 850 | 260 | 280 | 310 | Обеспечение ежегодно 100 % учащихся из числа нуждающихся в социальной поддержке |
|  | ИТОГО: |  | 1410 | 540 | 560 | 310 |  |
| 6. Организация школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация бесплатных завтраков 1 – 11 кл. в столовых МОУ СОШ | Отдел образования/ руководители ОУ | 22967 | 7 077 | 7200 | 8690 | Обеспечение ежегодно 90% учащихся школ города бесплатными горячими завтраками |
|  | ИТОГО: |  | 22967 | 7 077 | 7200 | 8690 |  |

| ВСЕГО общий объём средств на реализацию Программы на 2009-2011 годы (тыс.руб.) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 30593 | 10 616 | 10 537 | 9440 |