ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной ведомственной целевой программе "Мирный молодёжный на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением администрации Мирного от 14 октября 2010 г. № 2024 с изменениями, внесёнными постановлением администрации Мирного от 13 ноября 2010 г. № 2293,  в редакции постановления администрации Мирного

от "30"  декабря   2010 г. №  2825

Перечень  мероприятий муниципальной  ведомственной целевой программы

"Мирный молодёжный на 2011-2013 годы"

| № П/П | Мероприятия | Объём финансирования в тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1. | Растим патриотов | 419 | 80 | 161 | 178 |  |  |
| 1.1. | Мероприятия с детьми и молодёжью, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне, годовщине вывода советских войск из Афганистана, профессиональным праздникам Вооружённых Сил и другим памятным датам истории Отечества, Вооружённых Сил, космодрома. В том числе, | 132 | 27 | 48 | 57 | Проводить в 2011 году - 15, в 2012 и 2013 года по 17 мероприятий военно-патриотического характера в год и охватывать ими в 2011 году - до 400, в 2012 году - до 600, в 2013 году - до 700 детей и молодёжи | Управление социальной политики, МУ "Централизованная библиотечная система Мирного", МОУ ДОД ДШИ № 12 |
|  | Управление социальной политики | 45 | 10 | 16 | 19 |  |  |
|  | МУ "Централизованная библиотечная система Мирного" | 43 | 10 | 15 | 18 |  |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 44 | 7 | 17 | 20 |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по воспитанию политической культуры детей и молодёжи. В том числе, | 33 | 7 | 12 | 14 |  | МУ "Централизованная библиотечная система Мирного" |
|  | МУ "Централизованная библиотечная система Мирного" | 33 | 7 | 12 | 14 |  |  |
| 1.3. | Проведение с детьми и молодёжью мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности | 144 | 25 | 58 | 61 |  | "Управление социальной политики" |
| 1.4. | Участие представителей Мирного в мероприятиях по поиску и увековечиванию памяти воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны | 110 | 21 | 43 | 46 |  |  |
| 2. | Социально активные | 718 | 153 | 267 | 298 |  |  |
| 2.1. | Поддержка организации и становления системы молодёжного самоуправления | 63 | 20 | 21 | 22 | Образовать в Мирном орган молодёжного самоуправления в количестве 25 человек | "Управление социальной политики" |
| 2.2. | Реализация проектов по поддержке социальных инициатив молодёжи, в том числе волонтёрского движения, и созданию условий для развития гражданской активности молодёжи | 165 | 40 | 62 | 63 |  |  |
| 2.3. | Участие представителей молодёжи Мирного, в областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях и проектах различной направленности (молодёжные форумы, семинары, конференции, встречи и тому подобное) | 147 | 35 | 55 | 57 | Направлять на областные и всероссийские мероприятия и проекты различной направленности молодёжный актив в количестве 8 человек в 2011 году и по 12 человек в 2012 и 2013 годах |  |
| 2.4. | Разработка, издание, размещение буклетов, брошюр, плакатов, банеров, подготовка видеофильмов, размещение в СМИ материалов по проблемам молодёжи, семьи, детства, профилактики асоциального поведения и пропаганды здорового образа жизни в молодёжной среде | 250 | 35 | 95 | 120 | Количество печатных публикаций, видиоматериалов, брошюр, буклетов, баннеров по молодёжным проблемам довести с 3 в 2011 году до 7 – в 2012 и 9 – 2013 годах |  |
| 2.5. | Чествование представителей молодёжи Мирного, отличившихся при проведение общественно-значимых: культурных, спортивных и других мероприятий | 93 | 23 | 34 | 36 |  |  |
| 3. | Молодёжь в трудных жизненных ситуациях. В том числе, | 151 | 34 | 55 | 62 |  |  |
|  | Управление социальной политики | 115 | 25 | 42 | 48 |  |  |
|  | МУ "Централизованная библиотечная система Мирного" | 36 | 9 | 13 | 14 |  |  |
| 3.1. | Организация работы "Телефона доверия" - оказание правовой, психологической, педагогической помощи детям и молодёжи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 16 | 7 | 4 | 5 | Снизить общее количество преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, со 160 (оценочно) в 2010 году до 150 - в 2012 году и до 145 – в 2013 году | "Управление социальной политики" |
| 3.2. | Организация и проведение с детьми и молодежью, родителями и педагогическими работниками профильных семинаров с привлечением специалистов по вопросам профилактики СПИДа, инфекционных заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании | 30 | 8 | 10 | 12 |  |  |
| 3.3. | Организация обследований и оказание медицинской, психологической и консультационной помощи подросткам из семей социального риска | 24 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 3.4. | Организация занятий физической культурой и спортом детьми из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также детей, состоящих на учёте в органах системы профилактики | 30 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 3.5. | Организация посещения подучетными несовершеннолетними культурно-зрелищных мероприятий | 30 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 3.6. | Мероприятия антиалкогольной и антинаркотической направленности | 39 | 12 | 13 | 14 |  | МУ "Централизованная библиотечная система Мирного" |
| 4 | Трудовая занятость подростков | 360 | 85 | 120 | 155 | Довести количество молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, трудоустраиваемых в период летних каникул в количестве до 30 человек в 2011и 2012 годах, до 40 в 2013 году | "Управление социальной политики" |
| 4.1. | Акция "Учусь работать" - проведение профориентационных семинаров для несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП, ПДН ОВД | 40 | 10 | 15 | 15 |  |  |
| 4.2. | Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул на предприятиях города | 320 | 75 | 105 | 140 |  |  |
| 5 | Молодая семья | 171 | 35 | 65 | 71 |  |  |
| 5.1. | Поддержка организации и становления городского "Клуба молодой семьи" | 55 | 15 | 19 | 21 | Создать в городе клуба молодой семьи, организовать проведение методических, культурно-досуговых и спортивных мероприятий для молодых семей в количестве 2 - в 2011 году, 3 – в 2012 году и 4 – в 2013 году, охватив при этом 30, 50 и 60 молодых семей соответственно | "Управление социальной политики" |
| 5.2. | Реализация проектов и мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей | 116 | 20 | 46 | 50 |  |  |
| 6. | Талантливая молодёжь | 1011 | 245 | 386 | 380 |  |  |
| 6.1. | Открытый городской фестиваль-конкурс "Звёздная гавань" | 421 | 95 | 158 | 168 | Проведение для детей и молодёжи 4 культурно-досуговых мероприятий в 2011 году, по 6 в 2012 и 2013 годах, охватив при этом 1000, 1100 и 1150 участников соответственно | "Управление социальной политики" |
| 6.2. | Проведение традиционных молодёжных праздников и мероприятий. В том числе, | 355 | 90 | 143 | 122 |  | Управление социальной политики, МОУ ДОД ДШИ №12 |
|  | Управление социальной политики | 295 | 80 | 119 | 96 |  |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 70 | 20 | 24 | 26 |  |  |
| 6.3. | Участие представителей молодёжи Мирного в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях | 235 | 60 | 85 | 90 |  | "Управление социальной политики" |
|  | ВСЕГО по Программе: | 2830 | 632 | 1054 | 1144 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | "Управление социальной политики" | 2603 | 578 | 973 | 1052 |  |  |
|  | МУ "Централизованная библиотечная система Мирного" | 112 | 26 | 40 | 46 |  |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 115 | 28 | 41 | 46 |  |  |

_________________