ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной  ведомственной целевой программе  «Культура Мирного: традиции и развитие на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением администрации Мирного от 06 октября 2010 г. №  1963 с изменениями, внесёнными постановлением администрации Мирного от 13 ноября 2010 г. № 2294,  в редакции постановления администрации Мирного от "30" декабря  2010 г. №  2825

Перечень  мероприятий муниципальной  ведомственной целевой программы

«Культура Мирного: традиции и развитие на 2011-2013 годы»

| № п\п | Мероприятия | Объём финансирования в тыс. руб. |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1. | Развитие сферы культурно-досугового обслуживания населения | 3235 | 617 | 1284 | 1334 |  | Количество культурно-досуговых, театрально-концертных и просветительских мероприятий должно составить 54 в 2011году и 61 в 2013 году, а количество жителей Мирного их посетивших 4200 и 5400 человек соответственно (включая мероприятия п.1.6) |
| 1.1. | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвящённых государственным праздникам | 1031 | 200 | 408 | 423 | "Управление социальной политики" |  |
| 1.2. | Организация и проведение городских праздников | 965 | 150 | 406 | 409 |  |  |
| 1.3. | Культурно-досуговые мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам и иным праздничным событиям | 165 | 30 | 65 | 70 |  |  |
| 1.4. | Мероприятия и церемонии, посвящённые памяти выдающихся деятелей науки, культуры, почётных граждан Мирного, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. В том числе, | 242 | 47 | 92 | 103 | "Управление социальной политики", МУ "Централизованная библиотечная система Мирного", МОУ ДОД ДШИ № 12 |  |
|  | "Управление социальной политики" | 220 | 25 | 92 | 103 |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система Мирного" | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Культурно-просветительные мероприятия по пропаганде книги и чтения. В том числе, | 263 | 50 | 104 | 109 | МУ "Централизованная библиотечная система Мирного" |  |
|  | Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система Мирного" | 263 | 50 | 104 | 109 |  |  |
| 1.6. | Мероприятия с отдельными категориями граждан, нуждающимися в дополнительной социальной поддержке. | 569 | 140 | 209 | 220 |  | Количество мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке должно составить 5 в 2011году и 8 - в 2013 году, а количество граждан данной категории, охваченных культурно-досуговыми, театрально-концертными и просветительскими мероприятиями должно составить 360 чел. и 400 чел. соответственно |
| 1.6.1. | Поддержка хора ветеранов войны и труда "Зоренька" | 345 | 70 | 135 | 140 | "Управление социальной политики" |  |
| 1.6.2. | Культурно-досуговые мероприятия с пожилыми людьми | 128 | 40 | 42 | 46 |  |  |
| 1.6.3. | Культурно-досуговые мероприятия с детьми-инвалидами, трудными подростками | 96 | 30 | 32 | 34 | "Управление социальной политики", МУ "Централизованная библиотечная система Мирного" |  |
|  | "Управление социальной политики" | 68 | 21 | 23 | 24 |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система Мирного" | 28 | 9 | 9 | 10 |  |  |
| 2. | Расширение сотрудничества в сфере культуры | 1323 | 317 | 480 | 526 |  |  |
| 2.1. | Организация встреч с творческими людьми, обеспечение концертных программ. В том числе, | 434 | 111 | 149 | 174 | "Управление социальной политики", МУ "Централизованная библиотечная система Мирного", МОУ ДОД ДШИ № 12 | Количество мероприятий концертно-гастрольной деятельности в 2011 - 2013 годах должно стабилизироваться на уровне 6 мероприятий в год |
|  | "Управление социальной политики" | 197 | 60 | 65 | 72 |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система Мирного" | 88 | 15 | 31 | 42 |  |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 149 | 36 | 53 | 60 |  |  |
| 2.2. | Городские конкурсы, выставки, ярмарки. В том числе, | 315 | 66 | 119 | 130 | "Управление социальной политики", МОУ ДОД ДШИ № 12 | Количество активных участников городских конкурсов, выставок, фестивалей должно возрасти до 175 чел. в 2011 году и 200 чел. в 2013 году |
|  | "Управление социальной политики" | 67 | 21 | 22 | 24 |  |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 248 | 45 | 97 | 106 |  |  |
| 2.3. | Участие делегаций и творческих коллективов Мирного в региональных, всероссийских, международных мероприятиях в сфере культуры | 574 | 140 | 212 | 222 | "Управление социальной политики" | Количество поездок представителей Мирного на региональные, Всероссийские, международные мероприятия сферы культуры в 2011 - 2013 годах должно составить 3 поездки в год |
| 3. | Обеспечение проведения методических мероприятий в сфере культуры. В том числе, | 206 | 66 | 56 | 84 | "Управление социальной политики", МУ "Централизованная библиотечная система Мирного", МОУ ДОД ДШИ № 12 | Количество мероприятий методического характера, проводимых в Мирном, должно составить 2 мероприятия в год в 2011-2012 годах и 3 мероприятия - в 2013 году, а количество работников культуры и актива участвующих в подобных мероприятиях сферы культуры областного и других уровней составить по 3 чел. в 2011 - 2012 годах и 4 чел. в - 2013 году. Количество работников культуры и актива участвующих в мероприятиях методического характера всех уровней должно составить 46 в 2011 году, 36 - в 2012 году и 54 чел. - в 2013 году. |
|  | "Управление социальной политики" | 36 | 11 | 11 | 14 |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система Мирного" | 115 | 35 | 35 | 45 |  |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 55 | 20 | 10 | 25 |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе: | 4764 | 1000 | 1820 | 1944 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | "Управление социальной политики" | 3796 | 768 | 1481 | 1547 |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система Мирного" | 504 | 119 | 179 | 206 |  |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ № 12 | 464 | 113 | 160 | 191 |  |  |

_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной  ведомственной целевой программе

«Культура Мирного: традиции и развитие на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением администрации Мирного от 06 октября 2010 г.   №  1963 с изменениями, внесёнными постановлением администрации Мирного от 13 ноября 2010 г.

№ 2294,  в редакции постановления администрации Мирного

от "30" декабря   2010 г. № 2826

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой

# программы "Культура Мирного: традиции и развитие на 2011 - 2013 годы"

1.Настоящий Порядок предназначен для оценки эффективности реализации Программы, принятия решения о необходимости внесения изменений и дополнений в неё, а так же прекращения её реализации.

2.Оценку эффективности реализации Программы осуществляет муниципальное учреждение «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного», согласно критериям, приведённым в пункте 3.

3.Критерии оценки эффективности реализации Программы:

| № критерия | Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуальность на момент оценки Программы в целом и её мероприятий в соответствии с приоритетами: - основными направлениями бюджетной и налоговой политики на среднесрочную перспективу; - программой социально-экономического развития МО «Мирный» | соответствует | 5 | 0,5 |
|  |  | не соответствует | 0 |  |
| 2 | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчётном периоде (не выполненным признаётся так же мероприятие, которое выполнено частично) | свыше 80% | 30 | 1,0 |
|  |  | свыше 50% и менее 80% | 21 |  |
|  |  | свыше 20% и менее 50% | 12 |  |
|  |  | менее 20% | 0 |  |
| 3 | Доля фактического объёма финансирования Программы из местного бюджета в отчётном финансовом периоде (за весь период реализации <*>) | свыше 80% | 20 | 1,0 |
|  |  | свыше 50% и менее 80% | 14 |  |
|  |  | свыше 20% и менее 50% | 8 |  |
|  |  | менее 20% | 0 |  |
| 4 | Уровень организации управления реализацией Программы | управление Программой осуществляется в соответствии с разработанным заказчиком механизмом. | 5 | 0,5 |
|  |  | управление Программой осуществляется заказчиком в рамках текущей деятельности | 1 |  |
| 5 | Качество представляемой информации (отчёта) о выполнении Программы за отчётный период | информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 5 | 0,5 |
|  |  | информация не содержит полного объёма сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы | 1 |  |
| 6 | Динамика целевых показателей и индикаторов | наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с параметрами, предусмотренными в Программе | 15 | 1,5 |
|  |  | общая положительная динамика целевых показателей | 10 |  |
|  |  | отсутствие положительной динамика целевых показателей | 0 |  |

<*> Для итогового отчёта

4.Интегральная оценка Программы определяется по формуле:

F = SUM (Zi x N), где:

F – интегральная оценка Программы;

Zi – значение оценки критерия i (в баллах);

N – весовой коэффициент (вес критерия i).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 1 до 80 баллов.

Для представления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F)в баллах | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| 80 > = F > = 64 | Высоко эффективная |
| 64 > F > = 40 | Умеренно эффективная |
| 40 > F > = 24 | Низко эффективная |
| 24 > F > = 0 | Неэффективная |

6. Программе присваивается нулевой показатель оценки эффективности в случае присвоения нулевого значения оценки критерия:

«Актуальность на момент оценки Программы в целом и её мероприятий в соответствии с приоритетами:

- основными направлениями бюджетной и налоговой политики на среднесрочную перспективу;

- программой социально-экономического развития муниципального образования «Мирный».

__________________